## 表紙
【顧客A】FW更改 拠点Aルータ接続確認試験手順書
第1.0版
作業ベンダー ソリューションサービス部 第二マネージドソリューション部
© NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. All Rights Reserved..

## 全体作業工程
改訂履歴
版数 | 内容 | 記載者 | 改訂日 | 備考
1 | 初版作成
目次
本手順においては対象外の項目
本手順においては対象外の項目

## タイムチャート(5月15日)
タイムチャート(5/15 正常性試験 )
作業工程No | 試験項目 | 所要時間 | 開始時間 | 終了時間 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
1 | 入館 | 0:30 | 13:00 | 13:30
2 | 作業準備 | 0:30 | 13:30 | 14:00
9 | 正常性確認 | 1:00 | 14:00 | 15:00
11 | 障害試験 | 0:30 | 15:00 | 15:30
13 | 事後ログ | 0:30 | 15:30 | 16:00
14 | 片付け・退館 | 0:30 | 16:00 | 16:30

## 試験項目表(概要)
試験項目表(概要)
1.単体試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認内容 | 進捗状況(%) | 備考
1 | 単体試験 | 1 | 外観確認 | 1 | 員数確認 | 導入機器の員数確認
|  |  |  | 2 | 外観確認 | 導入機器に傷、破損等がない事を確認
|  | 2 | 起動確認 | 1 | 起動確認/コンソールログ出力確認 | 起動時のログにエラーが出力されていない事を確認
|  |  |  | 2 | リブート動作確認 | 再起動時のログにエラーが出力されていない事を確認
|  |  |  | 3 | LED表示確認 | アラート、エラーランプ等が点灯していない事を確認
|  |  |  | 4 | OS、ライセンス確認 | 指定のOS、ライセンスである事を確認
|  |  |  | 5 | Link Up確認 | 全インターフェースがLinkUpする事/LinkUpログが出る事を確認(Auto-NegoとMDI-Xも対応しているInterfaceは確認)
|  |  |  | 6 | Port Link LED確認 | LinkUpしたPortのLEDが点灯する事を確認
|  | 3 | 各種モジュール正常性確認 | 1 | SFPの認識状況確認 | SFPが正常に認識されていることを確認
|  |  |  | 2 | ファンモジュールの認識状況確認 | ファンモジュールが正常に動作していることを確認
|  |  |  | 3 | 電源ユニット動作確認 | 電源ユニットが正常に動作している事を確認
|  |  |  | 4 | 電源ユニット動作確認(電源冗長試験) | 冗長化電源の片方を活線挿抜(OIR)しても、動作出来る事を確認
|  | 4 | 電力測定 | 1 | 突入時の消費電力測定 | 各装置の電源ON時の電流量を測定
|  |  |  | 2 | 安定時の消費電力測定 | 各装置の電源ON時の電流量を測定
|  | 5 | スループット | 1 | 物理リンクにおけるスループット確認 | 試験対象装置に、計測機器を接続しRFC2544スループット試験を実施する。(Packet長は、L2=64,1514を実施)
2.正常性試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
2 | 正常性試験 | 1 | インターフェース | 1 | リンクアップ確認 | インターフェースが正常にリンクアップしていること | 100%
|  |  |  | 2 | Speed/duplex確認 | speed/duplexが設計通りに動作していること | 100%
|  |  |  | 3 | Qos確認 | Trafficの優先制御機能が動作すること
|  | 2 | L2 | 1 | エラーの有無の確認 | CRC、input error等エラーがカウントされないこと | 100%
|  |  |  | 2 | VLAN状態の確認 | VLANがアップしていること
|  |  |  | 3 | CDP,LLDP状態の確認 | CDP、LLDPが動作していないこと
|  |  |  | 4 | Storm-control確認 | Storm-control機能が正しく動作すること
|  |  |  | 5 | Link Aggregation状態確認 | Link Aggregationがmode onでリンクアップしていること
|  |  |  | 6 | RSTPが状態確認 | rootブリッジ、ブロッキングポートが設計通り動作していること
|  |  |  | 7 | Flex-Link plus状態確認 | プライマリとバックアップポートが設計通り動作してること | 100%
|  | 3 | 冗長化プロトコル | 1 | HSRP状態確認 | 各VLANのHSRPグループが正常に構成され、アクティブ/スタンバイが設計通りの状態であること
|  |  |  | 2 | HA状態確認 | HAが正常に構成され、プライマリ/セカンダリが設計通りの状態であること
|  |  |  | 3 | Stack状態確認 | Stackが正常に構成され、プライマリ/セカンダリが設計通りの状態であること
|  | 4 | ルーティング | 1 | Static route | 設計通りStatic routeを学習していること
|  |  |  | 2 | BGP | BGPが設計通りに動作していること(neighbor、再配信経路、経路送受信)
|  | 5 | 仮想化 | 1 | VRF | 設計通りのインターフェースが割り当てられていること
|  |  |  | 2 | VDOM | 設計通りのインターフェースが割り当てられていること
|  | 6 | NTP | 1 | NTP同期確認 | NTPが同期されていること
|  | 7 | シグネチャアップデート | 1 | シグネチャアップデート ライセンス同期 | FWのシグネチャアップデートが正常に行われること スマートライセンス同期が正常に行われること
3.疎通確認
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
3 | 疎通確認 | 1 | Ping試験 | 1 | Ping試験 | Pingを実行し、各PC間の疎通が問題ないこと。
|  |  |  | 2 | 連続ping試験 | 隣接機器間で連続pingを実行し、パケットロスがないこと
|  | 2 | Traceroute試験 | 1 | Traceroute試験 | Tracerouteを実行し、設計通りの通信経路であること
|  | 3 | 通信試験 | 1 | FTP | FTP試験を実行し、通信が完了すること。ダミーデータを利用する
|  |  |  | 2 | Cifs | cifs試験を実行し、通信が完了すること。ダミーデータを利用する
|  |  |  | 3 | RDP | RDP試験を実行し、通信が完了すること
|  | 4 | プロキシ通信試験 | 1 | インターネット通信確認 | PC1からプロキシ経由で、WEB閲覧が可能であること
|  |  |  | 2 | シグネチャアップデート | Fortigateのシグネチャアップデートがプロキシ経由で問題なく実行できること
4.障害試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
4 | 障害試験 | 1 | 障害試験 | 1 | 障害発生試験 | ネットワークの切り替えが設計通りに動作すること 切り替え後も通信が継続すること ログ・アラートが正しく記録・通知されていること | 100%
|  |  |  | 2 | 障害回復試験 | 障害復旧時にネットワークが正常にきりもどること | 100%
5.運用試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
5 | 運用試験 | 1 | 情報通知試験 | 1 | Trap送信確認 | SNMP-Trapが指定したサーバに送信されること
|  |  |  | 2 | Netflow送信確認 | Netflowが指定したサーバ送信されること
|  |  |  | 3 | FWのトラフィックログ送信確認 | FWのトラフィックログが指定したサーバに送信されること
|  |  |  | 4 | FWのセキュリティログ送信確認 | FWのセキュリティログが指定したサーバに送信されること
|  | 2 | ログイン確認 | 1 | ログイン確認(SSH、WEB) | 作業PC-1からCSC及び顧客Aアカウントでログインが可能であること
|  | 3 | 監視確認 | 1 | Ping試験 | 作業PC-1からpingが到達すること
|  |  |  | 2 | ポーリング試験 | 指定したサーバからSNMP-GETが可能であること
6.セキュリティ試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
6 | セキュリティ試験 | 1 | ファイアーウォールルール正常性確認 | 1 | ファイアーウォールルール正常性確認 | ファイアーウォールルールテストツールで、設定されたルールが正しいことを確認
|  | 2 | アクセスリスト確認 | 1 | アクセスリスト確認 | 設定したアクセスリストが設計通りに動作していること
|  | 3 | 脅威防御試験 | 1 | WEBフィルタ | 試験方法検討中
|  | 4 | 脆弱性診断 | 1 | 脆弱性診断 | 第三者によるネットワーク機器の脆弱性診断を行い、攻撃者に悪用される既知の脆弱性が存在しないこと、公開不要なサービスやプロセスが稼働していないことを確認
7.移行試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
7 | 移行試験 | 1 | 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ移行試験 | 1 | 移行手順確認 | 移行手順の確認を行う
|  | 2 |  | 1 | 疎通確認 | 移行後、試験項目3と同様の試験を行う
8.連続稼働試験
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 確認ポイント | 進捗状況(%) | 備考
1 | 連続稼働試験 | 1 | 連続稼働試験 | 1 | 手順確認 | トラフィックを印可した状態で2日間(48時間)動作させ異常がないことを確認

## 構成
構成 | 【局外VPN】工事計画書_20260402

## 機材
機材
| 用途 | ホスト名 | 型番 | 台数 | 備考
| 局外拠点接続用L3SW#1 | device-001 | C9300L-24T-4G-A | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用L3SW#2 | device-002 | C9300L-24T-4G-A | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用L2SW#1 | device-003#1 | C9200L-24T-4G-E | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用L2SW#2 | device-003#2 | C9200L-24T-4G-E | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用監視L3SW | device-004 | C9300L-24T-4G-E | 1台 | 新規機器
| 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#1 | device-005 | C1121-8P | 1台 | 新規機器
| 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#2 | device-006 | C1121-8P | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用FW#1 | device-007 | Fortigate-200G | 1台 | 新規機器
| 局外拠点接続用FW#2 | device-008 | Fortigate-200G | 1台 | 新規機器
| 共通L3SW | - |  | 1台 | 本番機器
| システム接続L3SW#1 | - |  | 1台 | 本番機器
| システム接続L3SW#2 | - |  | 1台 | 本番機器
| 外部接続SW#1 | - |  | 1台 | 本番機器
| 外部接続SW#2 | - |  | 1台 | 本番機器
| UNO-9598（試験用ルータ） | - | 891FJ | 1台 | ※NTTdb借用
| ログ取得用L2SW |  |  | 1台 | NTTdB準備
| 試験用PC | 試験PC-1 | Windows11 | 1台 | NTTdB準備
| 試験用PC | リモデPC |  | 1台 | 顧客A様準備
| 作業PCx2 | 作業PC-1～2 | Windows11 | 2台 | NTTdB準備

## 試験項目サマリ (hidden)
試験項目サマリ
| 試験項目 |  |  |  | 合否判定 | 試験日 | 備考
１.単体試験
1.機器動作確認
1.外観確認
1.外観確認
2.起動確認
1.起動確認
2.リブート動作確認
3.LED表示確認
通常動作
4.OS、ライセンス確認
1.OS、ライセンス確認
5.Port Link/ Port Link LED確認
1.Link Up確認
2.Port Link LED確認
6.電源ユニット動作確認
1.電源ユニット動作確認
2.電源ユニット動作確認(電源冗長試験)
7.電流測定
1.電流測定(設定未投入時の電源ON後)
2.電流測定(結合試験の疎通確認OK後の試験前確認)
3.電流測定(突入時の電流)
2.NW機能確認
1.ログイン
1.ログイン
1.スループット
1.物理リンクにおけるスループット確認
1.高負荷試験(エージング)
1.高負荷試験・エージング
1.VRF
1.VRF作成確認
1.機器設定
1.パラメータシート通りの設定
2.結合試験
1.正常性試験
1.Interface
1.IF接続の確認
2.VLAN,VTP
1.VLAN動作の確認
3.CDP,LLDP
1.CDP,LLDP動作の確認
4.疎通試験/経路確認
1.ping疎通
2.Traceroute
5.RSTP
1.通常動作
6.HSRP
1.通常動作
2.障害/復旧動作(筐体)
3.障害/復旧動作(Link)
7.Link Aggregation
1.通常動作
2.障害/復旧動作
3.グルーピングの確認
4.帯域の確認
5.バランシングの確認
8.UDLD
1.通常動作
2.障害/復旧動作
9.BGP
1.通常動作
2.障害/復旧動作
10.BFD
1.通常動作
2.障害/復旧動作
11.QoS
1.マーキング確認
2.キューイング/スケジューリング確認
3.シェーピング確認
4.マッピング確認
12.Storm-control
1.通常動作
2.障害/復旧動作
13.PBR
1.通常動作
2.障害/復旧動作
14.Net-Flow
1.Net-Flowの確認
15.DNS
1.DNSの確認
2.ACL試験
1.ACL,ポリシー
1.ACL選定をし通信試験
2.ポリシー選定をし通信試験
3.その他試験
1.Syslog
1.Syslog
2.SNMP
1.SNMP(Trap,polling)
3.NTP
1.NTP同期確認
4.負荷試験(エージング試験)
1.高負荷試験・エージング
3.障害試験
1.障害試験
1.筐体障害
1.業務システム L3SW#1 筐体障害
2.業務システム L3SW#2 筐体障害
3.業務システム 共用NW接続FSW7A02#1 筐体障害
4.業務システム 共用NW接続FSW7A02#2 筐体障害
5.報道系共通NW報道IP網ESW#1 筐体障害
6.報道系共通NW報道IP網ESW#2 筐体障害
7.報道系共通NWシステム接続L3SW#1 筐体障害
8.報道系共通NWシステム接続L3SW#2 筐体障害
9.報道系共通NWマルチ接続L3SW#1 筐体障害
10.報道系共通NWマルチ接続L3SW#2 筐体障害
11.報道系共通NW運用監視系L3SW#1 筐体障害
12.報道系共通NW運用監視系L3SW#2 筐体障害
2.リンク障害
1.業務システム L3SW#1～業務システム L3SW#2 リンク障害
2.業務システム L3SW#1～業務システム L3SW#2 リンク障害
3.業務システム L3SW#1～業務システム DMZ・データ連携FSW#1 リンク障害
4.業務システム L3SW#2～業務システム DMZ・データ連携FSW#1 リンク障害
5.業務システム L3SW#1～業務システム DMZ・データ連携FSW#2 リンク障害
6.業務システム L3SW#2～業務システム DMZ・データ連携FSW#2 リンク障害
7.業務システム L3SW#1～業務システム 外部データ受信FSW#1 リンク障害
8.業務システム L3SW#2～業務システム 外部データ受信FSW#1 リンク障害
9.業務システム L3SW#1～業務システム 外部データ受信FSW#2 リンク障害
10.業務システム L3SW#2～業務システム 外部データ受信FSW#2 リンク障害
11.業務システム L3SW#1～業務システム 共用NW接続FSW7A01#1 リンク障害
12.業務システム L3SW#2～業務システム 共用NW接続FSW7A01#1 リンク障害
13.業務システム L3SW#1～業務システム 共用NW接続FSW7A01#2 リンク障害
14.業務システム L3SW#2～業務システム 共用NW接続FSW7A01#2 リンク障害
15.業務システム 共用NW接続FSW7A01#1～業務システム 共用NW接続ASW7A01#11 リンク障害
16.業務システム 共用NW接続FSW7A01#2～業務システム 共用NW接続ASW7A01#11 リンク障害
17.業務システム 共用NW接続FSW7A01#1～業務システム 共用NW接続ASW7A01#21 リンク障害
18.業務システム 共用NW接続FSW7A01#2～業務システム 共用NW接続ASW7A01#21 リンク障害
19.業務システム L3SW#1～報道IP網ESW#01 リンク障害
20.業務システム L3SW#2～報道IP網ESW#01 リンク障害
21.業務システム L3SW#1～報道IP網ESW#02 リンク障害
22.業務システム L3SW#2～報道IP網ESW#02 リンク障害
3.性能試験
1.正常性試験
1.Interface
1.IF接続の確認
2.VLAN,VTP
1.VLAN動作の確認
3.CDP,LLDP
1.CDP,LLDP動作の確認
4.疎通試験/経路確認
1.ping疎通
2.Traceroute
5.RSTP
1.通常動作
6.HSRP
1.通常動作
2.障害/復旧動作(筐体)
3.障害/復旧動作(Link)
7.Link Aggregation
1.通常動作
2.障害/復旧動作
3.グルーピングの確認
4.帯域の確認
5.バランシングの確認
8.UDLD
1.通常動作
2.障害/復旧動作
9.BGP
1.通常動作
2.障害/復旧動作
10.BFD
1.通常動作
2.障害/復旧動作
11.QoS
1.マーキング確認
2.キューイング/スケジューリング確認
3.シェーピング確認
4.マッピング確認
12.Storm-control
1.通常動作
2.障害/復旧動作
13.PBR
1.通常動作
2.障害/復旧動作
14.Net-Flow
1.Net-Flowの確認
15.DNS
1.DNSの確認
2.ACL試験
1.ACL,ポリシー
1.ACL選定をし通信試験
2.ポリシー選定をし通信試験
3.その他試験
1.Syslog
1.Syslog
2.SNMP
1.SNMP(Trap,polling)
3.NTP
1.NTP同期確認
4.負荷試験(エージング試験)
1.高負荷試験・エージング
5.連続稼働試験
1.連続稼働試験
1.連続稼働試験
1.連続稼働試験
6.シナリオ試験
1.シナリオ試験
1.障害時の機器交換
1.機器交換
1.OSバージョンアップ
1.OSバージョンアップ
1.ループ発生時や誤接続時の対応
1.ループ発生、誤接続時の対応

## Exping設定パラメータ
Exping環境設定パラメータ
| 項目 | 設定値
| 繰り返し回数 | 1
| 実行間隔 | 500ミリ秒
| ブロックサイズ | 64バイト
| タイムアウト | 1000ミリ秒
| TTL | 225
| 定期的に実行する | チェックを入れ、0分間隔に設定
| Tracerouteオプション | □ホスト名解決のチェックを外す
| オプションタブ →環境設定→基本設定 | □Ping結果の自動削除に チェックが入っている場合は外す

## 通信試験一覧
通信試験一覧
| No | 送信元セグメント | 送信元機器 | 試験PC情報 | 宛先機器 | 宛先セグメント | 試験PC情報 | プロトコル | 備考 | 結合試験 | 結合試験 | 結合試験
|  |  |  | 送信元IP |  |  | 宛先IP |  |  | 疎通試験/経路確認 | ACL試験 | QoS
| 3 | 拠点A拠点端末 | - | - | 外部システムL3SW | 192.0.2.1 | - | ICMP | 顧客Aにて実施。 情報棟から拠点Aの端末にリモデを実施しping試験を行う
192.0.2.2/26

## 1.2 (hidden)
1.2.NW機能確認
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
１.単体試験
2.NW機能確認
1.ログイン
|  |  | 1.ログイン | 192.0.2.3 | ･試験対象SWへIPアドレスを設定後、ダウンリンク側ポートに試験PCを接続し、TereTermにてssh接続を実施 -確認実施コマンド ssh xxx.xxx.xxx.xxx | □ ログインできること | -
2.スループット
|  |  | 1.スループット | 192.0.2.4 | 試験対象装置に、計測機器を接続しRFC2544スループット試験を実施する。 接続構成は10Gbpsまたは、1Gbpsの入力ポート及び出力ポートを1つずつ選ぶこととする。 (Packet長は、L2=64,1514を実施) | □ スループットが10Gbpsまたは、1Gbpsであること | -
3.高負荷試験(エージング)
|  |  | 1.高負荷試験(エージング) | 192.0.2.5 | テスターより、エージング負荷(帯域=1G,パケット長=ランダム)を50時間以上を掛け、優先制御を動作された状態で1時間ごとに下記コマンドを取得する。 接続構成は下記図を参照 -確認実施コマンド clear logging show version show interfaces show logging show process cpu show memory statistics show environment all show platform show policy-map interface | □それぞれ以下のバージョンとなっていること。 C9300L・C9200L：version "IOS XE 17.15.3"が表示されること。 C1121-8P：version "IOS XE 17.15.4"が表示されること。 □ 接続しているインタフェースがリンクアップしていること □ エラーログが無いこと □ CPUが100%で張り付いていないこと □ メモリが100%で張り付いていないこと □ 電源モジュールのStateがOKであること、Sys PwrがGoodであること、Wattが以下であること C9300:715W内 C9200L:125W内 C1121-8P:66W内 □ プラットフォーム状態が正常であること □ 優先制御が動作していること。 | -
4.VRF
|  |  | 1.VRF | 192.0.2.6 | ・試験対象SWへVRFを作成し、ステータス確認を実施。 -確認実施コマンド show ip vrf | □パラメータシート通りの設定がされていること。 | -
5.機器設定
|  |  | 1.機器設定 | 192.0.2.7 | 機器の設定状況確認を実施。 -確認実施コマンド show running-config | □パラメータシート通りの設定がされていること。 | -

## 1.2 (FG-200G) (hidden)
1.2.NW機能確認
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
１.単体試験
2.NW機能確認
1.ログイン
|  |  | 1.ログイン | 192.0.2.3 | ･試験対象SWへIPアドレスを設定後、ダウンリンク側ポートに試験PCを接続し、TereTermにてssh接続を実施 -確認実施コマンド ssh xxx.xxx.xxx.xxx | □ ログインできること | -
2.スループット
|  |  | 1.スループット | 192.0.2.4 | 試験対象装置に、計測機器を接続しRFC2544スループット試験を実施する。 接続構成は10Gbpsまたは、1Gbpsの入力ポート及び出力ポートを1つずつ選ぶこととする。 (Packet長は、L2=64,1514を実施) | □ スループットが10Gbpsまたは、1Gbpsであること | -
3.高負荷試験(エージング)
|  |  | 1.高負荷試験(エージング) | 192.0.2.5 | テスターより、エージング負荷(帯域=1G,パケット長=ランダム)を50時間以上を掛け、優先制御を動作された状態で1時間ごとに下記コマンドを取得する。 接続構成は下記図を参照 -確認実施コマンド clear logging show version show interfaces show logging show process cpu show memory statistics show environment all show platform show policy-map interface | □ FG-200G：version "Forti OS 7.6.4"が表示されること。 □ 接続しているインタフェースがリンクアップしていること □ エラーログが無いこと □ CPUが100%で張り付いていないこと □ メモリが100%で張り付いていないこと □ 電源モジュールのStateがOKであること、Sys PwrがGoodであること、Wattが以下であること FG-200G:175W内 □ プラットフォーム状態が正常であること □ 優先制御が動作していること。 | -
4.VRF
|  |  | 1.VRF | 192.0.2.6 | ・試験対象SWへVRFを作成し、ステータス確認を実施。 -確認実施コマンド show ip vrf | □パラメータシート通りの設定がされていること。 | -
5.機器設定
|  |  | 1.機器設定 | 192.0.2.7 | 機器の設定状況確認を実施。 -確認実施コマンド show router info routing-table all | □パラメータシート通りの設定がされていること。 | -

## シリアル一覧
和名 | 型番 | 数量 | S/N
局外拠点接続用L3SW#1 | C9300L-24T-4G | 1 | SN-0001
| PWR-C1-350WAC-P | 2 | SN-0002
SN-0003
| GLC-SX-MMD | 2 | SN-0004
SN-0005
局外拠点接続用L3SW#2 | C9300L-24T-4G | 1 | SN-0006
| PWR-C1-350WAC-P | 2 | SN-0007
SN-0008
| GLC-SX-MMD | 2 | SN-0009
SN-0010
局外拠点接続用監視L3SW | C9300L-24T-4G | 1 | SN-0011
| PWR-C1-350WAC-P | 2 | SN-0012
SN-0013
| GLC-SX-MMD | 3 | SN-0014
SN-0015
局外拠点接続用L2SW#1 | C9200L-24T-4G | 1 | SN-0016
| STACK-T4-50CM | 2 | SN-0017
SN-0018
| C9200-STACK | 2 | SN-0019
SN-0020
| PWR-C5-125WAC | 2 | SN-0021
SN-0022
| GLC-SX-MMD | 1 | SN-0023
局外拠点接続用L2SW#2 | C9200L-24T-4G | 1 | SN-0024
| STACK-T4-50CM | 2 | SN-0041
SN-0039
| C9200-STACK | 2 | SN-0040
SN-0026
| PWR-C5-125WAC | 2 | SN-0027
SN-0028
| GLC-SX-MMD | 1 | SN-0029
業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#1 | C1121-8P | 1 | SN-0030
業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#2 | C1121-8P | 1 | SN-0031
局外拠点接続用FW#1 | FortiGate-200G | 1 | SN-0032
局外拠点接続用FW#2 | FortiGate-200G | 1 | SN-0033
他 | GLC-SX-MMD | 5 | SN-0034
SN-0035
SN-0036
SN-0037
SN-0038

## No.1 入館
No.1 入館
試験項目 |  | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
１.入館
| 1.入館 | 入館を行う。 | ☑ 実施のみ |  | 合 | 全員 | 2026-05-15
| 2.事前打ち合わせ | 事前打ち合わせを行う。 | ☑ 実施のみ |  | 合 | 全員 | 2026-05-15

## No.2 作業準備
No.2 作業準備
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
1.ログ取得用L2SW準備
| 1.ログ取得用L2SWケーブル接続 | 2.1.1 | ログ取得用L2SWをdevice-004に接続する。 接続先機器：device-004 接続ポート：Gi1/0/23 作業PC-1/2をログ取得用L2SWの任意のポートに接続する。 接続先機器：ログ取得用L2SW | ☑ リンクランプが点灯すること ・device-004：☑Gi1/0/23 ・ログ取得用L2SW：☑任意のポート |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
2.事前確認
| 1.作業PC準備 | 2.2.1 | "機器サマリ"に記載された通り、作業PCを設定する 作業PC1/2から以下宛先にpingを実施する 192.0.2.8 #L2SW 192.0.2.9 #L3SW01 192.0.2.10 #L3SW02 192.0.2.11 #FW01 192.0.2.12 #FW02 192.0.2.13 #監視L3 192.0.2.14 #RT01 192.0.2.15 #RT02 | ☑ ping応答があること |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 2.事前ログ取得 | 2.2.2 | 以下の機器の事前ログを取得する ※ログ取得マクロを実行する 192.0.2.8 #L2SW 192.0.2.9 #L3SW01 192.0.2.10 #L3SW02 192.0.2.11 #FW01 192.0.2.12 #FW02 192.0.2.13 #監視L3 192.0.2.14 #RT01 192.0.2.15 #RT02 | ☑ ログ取得が完了していること ☑ FW01/02はグローバルのバックアップを実施 |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
3.設定追加
| 1.インターフェース設定 Flex-Link puls リモデPC接続インターフェース | 2.3.1 | device-003にSSHログイン。 ログ名：2_nfw-wl2sw_20260515.log 以下のconfigを投入 対象機器：device-003 show run diff用ログ保存：20260515_nfw-wl2sw01_run-a.log show run int Gi1/1/1 □ rep preempt delay 15設定されていないこと show VLAN □ VLAN11がGi2/0/15に適用されていないこと show clock | show log ☑不明ログが出力されていないこと show run int Gi1/1/1 ☑ rep preempt delay 15が追加されていること show vlan ☑ VLAN11がGi2/0/15に適用されていること show run diff用ログ保存：20260515_nfw-wl2sw01_run-b.log diff比較 -20260515_nfw-wl2sw01_run-a.log -20260515_nfw-wl2sw01_run-b.log ☑想定外の差分がないこと ☑ write memory |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | △△△△△△△△ conf t interface GigabitEthernet1/1/1 rep preempt delay 15 interface GigabitEthernet2/0/15 switchport access vlan 11 no shutdown end △△△△△△△△ | !!!想定外の事象が発生した場合は以下切り戻しconfigを実施!!! ▼▼▼▼▼▼▼▼ conf t interface GigabitEthernet2/0/15 shutdown no switchport access vlan 11 interface GigabitEthernet1/1/1 no rep preempt delay 15 end ▼▼▼▼▼▼▼▼ show run ログ保存：20260515_nfw-wl2sw01_run-c.log diff比較 -20260515_nfw-wl2sw01_run-a.log -20260515_nfw-wl2sw01_run-c.log ☑想定外の差分がないこと ☑ write memory |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 3.FWルール追加 | 2.3.2 | device-007にhttpsログイン。 SYSTEM-A-VDの事前バックアップ取得 ※運用マニュアル8.1参照 以下のルールにの宛先にVLAN110を追加 ・対象ルール: USA_to_SYSTEM-A-Internal_0001 CHN_to_SYSTEM-A-Internal_0001 ・宛先に以下を追加 VLAN110 | "USA_to_SYSTEM-A-Internal_0001"と"CHN_to_SYSTEM-A-Internal_0001"の宛先に"VLAN110"が追加されていること。 SYSTEM-A-VDの事後バックアップ取得 ※運用マニュアル8.1参照 事前取得したバックアップログとdiff比較 ☑想定外の差分がないこと |  | 合 | 担当A | 2026-05-15

## No.9 正常性確認(SW)
9.正常性確認(SW)
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
1.Interface_nfw-wl2sw01 Gi2/1/1接続
| 1.リンクアップ確認 |  | device-003にSSHログイン。 ログ名：9_nfw-wl2sw_20260515.log device-003#2 Gi2/1/1に光ケーブルを接続する 接続先機器：device-003#2 接続ポート：Gi2/1/1 | ・device-003のリンクランプが点灯すること ☑ Gi2/1/1 |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  | 9.1 | show interface Gi2/1/1 | ・device-003のGi2/1/1が以下の状態であること ☑ GigabitEthernet2/1/1 is up, line protocol is up (connected) |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 2.Speed/duplex確認確認 |  | 確認実施コマンド show interfaces status | ・device-003のGi2/1/1が以下の状態であること ☑ スイッチ間リンクの"Status"が"connected"となっていること。 ☑ スイッチ間リンクの"Duplex"が"a-full"となっていること。 ☑ スイッチ間リンクの"Speed"が"a-1000"となっていること。 | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 3.光レベル確認 |  | 確認実施コマンド show interface transceiver detail | ・device-003のGi2/1/1の光レベルが以下の状態であること ☑ Gi2/1/1の光送受信レベルが規定値内であること ☑ 複数回コマンドを実行し光レベルに変動がないこと | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
2.L2
| 1.エラー有無の確認 | 9.2 | connectedのアドレスで隣接機器に対して連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 -device-003でカウンターをクリア clear counters show interfaces count error -device-007にSSHログイン。 ログ名：9_nfw-wfw_20260515.log -device-009から以下 宛先にpingを実行すること execute ping-options repeat 100 execute ping 192.0.2.16 - -device-003でエラー有無確認確 show interfaces count error | ・device-003 ☑ Gi2/1/1でエラーがカウントされないこと ・device-009 ☑ pingロスが発生しないこと |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 7.Flex-Linkの確認 |  | device-003で以下のログ取得しステータス確認を実施。 - 確認実施コマンド show rep topology segment 1022 | ☑ Gi2/1/1が"Open"であること |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
3.Interface_nfw-wl2sw01 Gi1/1/1接続
| 1.リンクアップ確認 |  | device-003にSSHログイン。 ログ名：9_nfw-wl2sw_20260515.log device-003#1 Gi1/1/1に光ケーブルを接続する 接続先機器：device-003#1 接続ポート：Gi1/1/1 | ・device-003のリンクランプが点灯すること ☑ Gi1/1/1 |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  | 9.3 | show interface Gi1/1/1 | ・device-003のGi1/1/1が以下の状態であること ☑ GigabitEthernet1/1/1 is up, line protocol is up (connected) |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 2.Speed/duplex確認確認 |  | 確認実施コマンド show interfaces status | ・device-003のGi1/1/1が以下の状態であること ☑ スイッチ間リンクの"Status"が"connected"となっていること。 ☑ スイッチ間リンクの"Duplex"が"a-full"となっていること。 ☑ スイッチ間リンクの"Speed"が"a-1000"となっていること。 | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 3.光レベル確認 |  | 確認実施コマンド show interface transceiver detail | ・device-003のGi1/1/1の光レベルが以下の状態であること ☑ Gi1/1/1の光送受信レベルが規定値内であること ☑ 複数回コマンドを実行し光レベルに変動がないこと | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
4.L2
| 1.エラー有無の確認 | 9.2 | connectedのアドレスで隣接機器に対して連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 -device-003でカウンターをクリア clear counters show interfaces count error -device-007にSSHログイン。 ログ名：9_nfw-wfw_20260515.log -device-009から以下 宛先にpingを実行すること execute ping-options repeat 100 execute ping 192.0.2.16 - -device-003でエラー有無確認確 show interfaces count error | ・device-003 ☑ Gi1/1/1でエラーがカウントされないこと ・device-009 ☑ pingロスが発生しないこと |  | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 7.Flex-Linkの確認 |  | device-003で以下のログ取得しステータス確認を実施。 - 確認実施コマンド show rep topology segment 1022 | ☑ Gi1/1/1が"Open"であること ☑ Gi2/1/1が"Alt"であること |  | 合 | 担当A | 2026-05-15

## No.9 運用試験 (hidden)
No9.運用確認
試験項目 |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
5.運用試験
1.情報通知試験
|  | 1.Trap送信確認 | 5.1.1 | SNMP Trapが送信される事を確認。 「SNMPTrap監視」シート参照 | SNMPが指定したIPアドレスの端末にてTrapが確認できること。 □ 局外拠点接続用L3SW □ 局外拠点接続用L2SW □ 局外拠点接続用監視L3SW □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ □ 局外拠点接続用FW | -
|  | 2.Net-Flowの確認 |  | Net-Flowが正しく動作する事を確認。 - 確認実施コマンド(局外拠点接続用L3SW) show flow monitor eta-mon ⇒ETA設定をしていないため取得不可 show flow monitor 顧客A-NDR-COLLECTOR cache ⇒受信方向のデータを確認する場合 show flow monitor MONITOR-IN cache 送信方向のデータを確認する場合 show flow monitor MONITOR-OUT cache show flow exporter eta-exp statistics ⇒ETA設定をしていないため取得不可 統計情報（パケットが送信されているか）を確認する場合 show flow exporter 顧客A-NDR-COLLECTOR statistics show platform software fed switch active fnf et-analytics-flows show platform software et-analytics interfaces show plat soft et-analytics global ⇒ETA設定をしていないため無意味？ 下記取得ログ show flow record INPUT show flow record OUTPUT show flow monitor MONITOR-IN cache show flow monitor MONITOR-OUT cache show flow exporter 顧客A-NDR-COLLECTOR statistics show ip cache flow | □ Net-Flowが指定したIPアドレスの端末にてパケットキャプチャできること。 □ パラメータシート通りの設定、ステータスになっていること。 | C9300Lのみ
|  | 3.FWのトラフィックログ送信確認 |  | FWのトラフィックログを以下サーバに送信する。 ・192.0.2.17 | □FWのトラフィックログが指定したサーバに送信されること。 | FG-200Gのみ
|  | 4.FWのセキュリティログ送信確認 |  | FWのセキュリティログを以下サーバに送信する。 ・192.0.2.17 | □FWのセキュリティログが指定したサーバに送信されること。 | FG-200Gのみ
2.ログイン確認
|  | 1.ログイン確認 （SSH,WEB） | 5.2.1-2 | 作業PC1からCSCアカウントにてログインを実施する。 | 作業PC1からCSCアカウントでログインが可能であること □ 局外拠点接続用L3SW#1 □ 局外拠点接続用L3SW#2 □ 局外拠点接続用L2SW# □ 局外拠点接続用監視L3SW □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#1 □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#2 □ 局外拠点接続用FW | -
|  | 2.ログイン確認 （SSH,WEB） |  | 作業PC1から顧客Aアカウントにてログインを実施する。 | 作業PC1から顧客Aアカウントでログインが可能であること □ 局外拠点接続用L3SW#1 □ 局外拠点接続用L3SW#2 □ 局外拠点接続用L2SW# □ 局外拠点接続用監視L3SW □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#1 □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#2 □ 局外拠点接続用FW | -
3.監視確認
|  | 1.Ping試験 | 5.3.1-2 | SNMPサーバから機器にpingを実施。 | □ SNMPサーバからpingが到達すること。 | -
|  | 2.ポーリング試験 |  | SNMPサーバからSNMPが指定した機器にPollingを実施。 「SNMPPolling監視」シート参照 | SNMPが指定したIPアドレスの端末にSNMPのフリーソフトを導入し、Pollingが確認できること。 □ 局外拠点接続用L3SW#1 □ 局外拠点接続用L2SW# □ 局外拠点接続用監視L3SW □ 業務情報局外IP-VPN接続用ルータ#1 □ 局外拠点接続用FW | -
4.ファイアウォールルール変更
|  | 1.ファイアウォールルール変更確認 | 5.4.1 | 対象機器にてFWルールの追加・修正・削除を実施。 | □ポリシーの追加・修正・削除が問題なく行えること。 | FG-200Gのみ

## No.10 疎通確認
No.10 疎通確認
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
3.疎通確認
| 1.端末準備 | 10.3.1 | 顧客A様にてリモデ用PCをdevice-003 Gi2/0/15に接続する | device-003にSSHログイン。 show log ☑Gi2/0/15がリンクアップすること ☑顧客A様リモデPCから拠点A端末へRDPが可能であること。 | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 2.Ping試験 | 10.3.2 | 顧客A様にてリモデ用PCから以下にping試験を行う。 192.0.2.1 | ☑ NY端末からpingがOKであること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 1.FTP | 3.3.1-3 | 試験PCからFTP試験を実施。 | ☑ FTP試験を実行し、通信が完了すること。 | -
| 2.Cifs |  | 試験PCからCifs試験を実施。 | ☑ Cifs試験を実行し、通信が完了すること。 | -
| 3.RDP |  | 試験PCからRDP試験を実施。 | ☑ RDP試験を実行し、通信が完了すること。 | -
| 1.インターネット通信確認 | 3.4.1-2 | PC1からブラウザを開き以下サイトへアクセスを実施 https://example.com/ | ☑PC1からプロキシ経由で、WEB閲覧が可能であること | -
| 2.シグネチャアップデート |  | 対象機器にてシグネチャアップデートを実施 | ☑Fortigateのシグネチャアップデートがプロキシ経由で問題なく実行できること | FG-200Gのみ

## No.11 障害試験(筐体障害)5月15日作業
No.11 障害試験(筐体障害)
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
1.筐体障害
| E.接続用L2SW#1 筐体障害 | 11.1.E | ログ名：11_nfw-wl2sw_20260515_PSdown.log ■障害時 device-003 □ 電源ケーブル#1抜線 □ 電源ケーブル#2抜線 device-003にSSHログイン。 ログ名：11-1_nfw-wl2sw_20260515.log - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show switch detail show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show rep topology segment 1022 ☑ Gi2/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ■復旧時 device-003 □ 電源ケーブル#1接続 □ 電源ケーブル#2接続 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show switch detail show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show switch detail ☑ Role "Active"と"Standby"のStateが両方とも"Ready"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi1/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ※復旧後、ログ取得前にシステム用FW#2で以下コマンドを実施し、#１がmasterになることを確認する -device-007にSSHログイン。 ログ名：11-1_nfw-wfw_20260515.log diagnose sys ha reset-uptime - 確認実施コマンド get system ha status- 確認実施コマンド | ☑ FWのHAが1系に戻っていること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| F.接続用L2SW#2 筐体障害 | 4.1.1.F | ■障害時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参照 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error | ☑ 想定通り通信が影響がないこと。 「4.障害試験想定迂回経路」参照 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 上記以外 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -
|  |  | ■復旧時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参照 通信経路13は対象外 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error | ☑ 想定通り通信が影響がないこと。 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -
| G.局外接続ルータ#1 筐体障害 | 4.1.1.G | ■障害時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参照 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error show ip route show ip route vrf * show ip bgp | ☑ 想定通り通信が切り替わり、継続性があること。 「4.障害試験想定迂回経路」参照 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 ☑HSRP対象VLANのステータスがActiveであること 対象VLAN：Vlan 10 上記以外 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -
|  |  | ■復旧時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error show ip route show ip route vrf * show ip bgp | ☑ 想定通り通信が切り替わり、継続性があること。 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -
| H.局外接続ルータ#2 筐体障害 | 4.1.1.H | ■障害時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参照 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error show ip route show ip route vrf * show ip bgp | ☑ 想定通り通信が影響がないこと。 「4.障害試験想定迂回経路」参照 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 ☑HSRP対象VLANのステータスがActiveであること 対象VLAN：Vlan 10 上記以外 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -
|  |  | ■復旧時 試験PCから連続pingを実施した状態で、機器ログ取得しステータス確認を実施。 pingツールはexpingを使用し、設定パラメータ「exping設定パラメータ」シート参照 - ping/Traceroute情報；「通信試験一覧」シート参照 - 確認実施コマンド show logging show interfaces status show interfaces count error show ip route show ip route vrf * show ip bgp | ☑ 想定通り通信が影響がないこと。 ☑ 以下のIPを経由していること。 通信経路1,2:192.0.2.18 通信経路3:192.0.2.19 通信経路4:192.0.2.20 ☑ 切り替わった経路が想定通りであること。 ☑ 想定通りの通信断時間(60秒以内)であること。 ☑ 確認実施コマンド結果が正常時と同一であること(show loggingは除く) | -

## No.11 障害試験(リンク障害) 5月15日作業
No.11 障害試験(リンク障害)
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
2.リンク障害
| 17.接続用L2SW#1～拠点Aルータ リンク障害 | 11.2.1 | ログ名：11_nfw-wl2sw_20260515_Linkdown.log ■障害時 - 接続用L2SW#1 Gi1/1/1 を抜線 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"notconnect"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi2/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ■復旧時 - 接続用L2SW#1 Gi1/1/1 を接続 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"connected"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi1/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 18.接続用L2SW#1～拠点Aルータ リンク障害 | 11.2.2 | ■障害時 - 5F MC#1 光ケーブル を抜線 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"notconnect"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi2/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ■復旧時 - 5F MC#1 光ケーブル を接続 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"connected"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi1/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 19.接続用L2SW#1～拠点Aルータ リンク障害 | 11.2.3 | ■障害時 - 5F MC#1 LANケーブル を抜線 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"notconnect"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi2/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ■復旧時 - 5F MC#1 LANケーブル を接続 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging show interfaces status show rep topology segment 1022 | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show interfaces status ☑ Gi1/1/1が"connected"であること show rep topology segment 1022 ☑ Gi1/1/1が"Open"であること | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 20.接続用L2SW#1～拠点Aルータ リンク障害 | 11.2.4 | ■障害時 - 拠点Aルータ_WAN回線#1 ケーブル抜線 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show logging ☑ 障害ログが検知されないこと | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
|  |  | ■障害時 - 拠点Aルータ_WAN回線#1 ケーブル接続 ※顧客A様実施 - 確認実施コマンド 対象機器：device-003 show logging | ☑ 拠点Aの通信が切り替わっていること show logging ☑ 障害ログが検知されないこと | - | 合 | 担当A | 2026-05-15

## No.13 事後ログ
No.13 事後ログ
試験項目 |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
13.事後ログ
| 1.事後作業 L2SW Gi2/0/15設定戻し | 13.1 | device-003にSSHログイン。 ログ名：13_nfw-wl2sw_20260515.log 以下のconfigを投入 show vlan □ VLAN11がGi2/0/15に適用されていること show clock | show vlan □ VLAN11がGi2/0/15に適用されていないこと show run ログ保存：20260515_nfw-wl2sw01_run-c.log diff比較 -20260515_nfw-wl2sw01_run-a.log -20260515_nfw-wl2sw01_run-c.log □想定外の差分がないこと □ write memory | -
|  |  | △△△△△△△△ conf t interface GigabitEthernet2/0/15 shutdown end △△△△△△△△ | !!!想定外の事象が発生した場合は以下切り戻しconfigを実施!!! ▼▼▼▼▼▼▼▼ conf t interface GigabitEthernet2/0/15 switchport access vlan 11 no shutdown ▼▼▼▼▼▼▼▼ show run ログ保存：20260515_nfw-wl2sw01_run-a2.log diff比較 -20260515_nfw-wl2sw01_run-b.log -20260515_nfw-wl2sw01_run-c.log □想定外の差分がないこと □ write memory | -
| 2.事後ログ取得 | 13.2 | 以下の機器の事前ログを取得する ※ログ取得マクロを実行する 192.0.2.8 #L2SW 192.0.2.9 #L3SW01 192.0.2.10 #L3SW02 192.0.2.11 #FW01 192.0.2.12 #FW02 192.0.2.13 #監視L3 192.0.2.14 #RT01 192.0.2.15 #RT02 | ☑ ログ取得が完了していること ☑ FW01/02はグローバルのバックアップを実施 | - | 合 | 担当A | 2026-05-15
| 1.device-004ポート閉塞 | 13.2.1 | 運用監視系L3SWにコンソール接続し、以下ポートのshutdownを実施。 ・device-004 Gi1/0/23 ※shutdown後write memoryを実行し、事後コンフィグを取得。 | □事後コンフィグにて対象ポートがshutdownとなっていること。 | -

## No.14 片付け・退館
No.14 片付け・退館
試験項目 |  | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
14.退館
| 1.片付け＆退館準備 | 片付け・退館準備を行う | ☑ 実施のみ |  | 合 | 全員 | 2026-05-15
| 2.退館 | 退館を行う。 | ☑ 実施のみ |  | 合 | 全員 | 2026-05-15

## 2.2 (hidden)
2.2 ACL試験
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 証跡 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
2.結合試験
2.ACL試験
1.ACL,ポリシー
|  |  | 1.ACL選定をし通信試験 | 192.0.2.21-2 | 試験PCからpingを実施。 - ping情報；「通信試験一覧」シート参照 通信フローは通信経路3とする。 - 確認実施コマンド show ip access-lists | □ トラフィックを流しACLのカウントが上昇すること。 □ 許可トラフィックの通信が成立すること □ 拒否トラフィックの通信が成立しないこと | 2.2.1.1-2_[ノード名]_yyyymmdd.log | -
2.ポリシー選定をし通信試験

## 2.3 (hidden)
2.3 その他試験
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 証跡 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
2.結合試験
3.その他試験
1.Syslog
|  |  | 1.Syslog | 192.0.2.22 | Syslogが正しく動作する事を確認。 リンク障害を発生させて、動作確認を実施。 | □ Syslogが指定したIPアドレスの端末にてパケットキャプチャできること。 | 2.3.1.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | -
2.SNMP
|  |  | 1.SNMP | 192.0.2.23 | SNMP Trap、Pollingが送信される事を確認。 リンク障害を発生させて、動作確認を実施。 | □ SNMPが指定したIPアドレスの端末にてTrapが確認できること。 □ SNMPが指定したIPアドレスの端末にSNMPのフリーソフトを導入し、Pollingが確認できること。 | 2.3.2.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | -
3.NTP
|  |  | 1.NTP | 192.0.2.24 | 対象機器にてNTPの時刻同期ができている事を確認。 クライアント(試験端末)を接続し、L3SWと時刻同期ができている事を確認。 - 確認実施コマンド show ntp status | □ ステータスが、"synchronized"となっていること。 □ クライアント(試験端末)の日付と時刻にて同期が成功していること。 | 2.3.3.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | NTPサーバ：放送設備L3SW サーバ配下1：システム接続L3SW,運用監視系L3SW 確認対象：業務システムL3SW01,02,業務システム監視系L3SW、L2は機種ごとに実施。 検証L3SWは業務システムL3SW01と同期(検証環境特異点)
4.負荷試験(エージング試験)
|  |  | 1.負荷試験(エージング試験) | 192.0.2.25 | テスターより、エージング負荷(帯域=1G,パケット長=ランダム)を50時間以上を掛け、優先制御を動作された状態で1時間ごとに下記コマンドを取得する。 「通信試験一覧」シート参照 通信フローは通信経路4及び18とする。 接続構成は下記図を参照 -確認実施コマンド clear logging show interfaces show logging show process cpu show memory statistics show environment show policy-map int xxx | □ 接続しているインタフェースがリンクアップしていること □ エラーログが無いこと □ CPUが100%で張り付いていないこと □ メモリが100%で張り付いていないこと □ StateがOKであること、Sys PwrがGoodであること、Wattが以下であること C9300:715W内 C9200L:125W内 □ 優先制御が動作していること。 | 2.3.4.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | -

## 5.1 (hidden)
5.1 連続稼働試験
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 証跡 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
5.連続稼働試験
1.連続稼働試験
1.連続稼働試験
|  |  | 1.連続稼働試験 | 192.0.2.26 | 想定トラフィック(帯域=1G,パケット長=ランダム)を印可した状態で2日間(48時間)動作させ,問題が無い事を確認。 「通信試験一覧」シート参照 通信フローは通信経路3,8,12の1系のみとする。 -確認実施コマンド clear logging show version show interfaces show logging show process cpu show memory statistics show environment all show platform status show policy-map interface | □ version "IOS XE 17.12.4"が表示されること □ 接続しているインタフェースがリンクアップしていること □ エラーログが無いこと □ CPUが100%で張り付いていないこと □ メモリが100%で張り付いていないこと □ StateがOKであること、Sys PwrがGoodであること、Wattが以下であること C9300:715W内 C9200L:125W内 □ プラットフォーム状態が正常であること □ 優先制御が動作していること。 | 5.1.1.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | - | 合 | 担当B | 2025-03-17

## 6.1 (hidden)
6.1 シナリオ試験
試験項目 |  |  |  | 試験No. | 試験方法 | 合否鑑定基準 | 証跡 | 備考 | 合否判定 | 確認者 | 試験日
6.シナリオ試験
1.シナリオ試験
1.障害時の機器交換
|  |  | 1.障害時の機器交換 | 192.0.2.27 | 予備ASW交換手順検証を確認。 予備機としてキッティング済みの予備ASWと物理交換(事前に交換手順を定めて、その通り実施)。 | □ 予備機配下にクライアントを接続して、疎通試験で問題ないこと。 | 6.1.1.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | - | 合 | 担当C | 2025-03-17
2.OSバージョンアップ
|  |  | 1.OSバージョンアップ | 192.0.2.28 | SWのIOSをバージョンアップ(導入バージョンよりも新しいバージョンがない場合は、バージョンダウンでも可)手順を確認。(FTPにて実施) ローカルにて各種SWのバージョンアップ作業を実施(事前に交換手順を定めて、その通り実施)。 | □ 事前事後でログ取得して、バージョン変更されていること、動作に変更がないこと。 | 6.1.2.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | - | 合 | 担当D | 2025-03-11
3.ループ発生時や誤接続時の対応
|  |  | 1.ループ発生時や誤接続時の対応 | 192.0.2.29 | 業務システム DMZ・データ連携FSW#1に接続されたHUBのポートにケーブルを誤接続し、ループ発生時や誤接続時の対応を確認。 - 確認実施コマンド show interfaces status | □ 誤接続によるループ発生動作を確認 □ 対象インタフェースがステータスが、error-disabledになること。 | 6.1.3.1-[ノード名]_yyyymmdd.log | - | 合 | 担当D | 2025-03-11

## マスキングメモ
マスキング概要
実施内容 | 顧客名・ネットワーク情報・機器識別情報をダミー値へ置換
顧客名 | 元顧客名 →「顧客A」
IPアドレス | 一貫した検証用IPへ置換（ユニーク 29 件）
ホスト名 | device-### 形式へ置換（ユニーク 9 件）
シリアル番号 | SN-#### 形式へ置換（ユニーク 38 件）
URL | https://example.com/ へ置換
拠点・システム名 | 拠点A / LOC-A / LOC-B / SYSTEM-A 等へ置換
変更セル数 | 196
備考 | 表・数式・レイアウトは維持し、識別可能な値のみをマスキング