## 3月5日工事手順書
Web配信NW更改 工事手順書：3月5日作業
行 | 項番 | 予定時刻 | 工程 | 担当者 | 項目 | 実施内容 | 確認内容 | チェック | 実施時刻
1 | 1 | 9:00 | 入館/作業準備/事前作業 |  | 入館 | 1Fフロアに集合し、サーバ室へ移動 | - | TRUE | 9:00
2 |  |  |  |  | 作業内容意識合せ | 作業内容/役割分担を確認する | - | TRUE | 9:30
3 |  |  |  |  | ラック確認 | 作業対象ラックと機器を確認 | 下記機器を確認できること ■ 本部校FW ■ 本部校SW ■ 本部校RT | TRUE | 9:30
4 |  |  |  |  | 機器確認 | [製品名] × 2台を受け取る | - | TRUE | 9:30
5 |  |  |  |  | ラック確認 | [製品名]設置ラックを確認 ※[お客様名]にラック搭載位置と電源取り口を指示頂く | - | TRUE | 9:30
6 |  |  |  |  | 作業PC接続 | 作業PCを本部校SWに接続する IP：[ドメイン]/24 or [ドメイン]/24 接続先：[ホスト名] [IF] ～ 43 | - | TRUE | 9:33
7 |  |  |  |  | NW事前ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 9:42
8 | 2 | 9:30 | NW構成変更作業 |  | FWバージョンアップ | 「FW作業手順」シートの手順を実施 | - | TRUE | 13:47
9 |  |  |  |  | FW設定変更 |  | - | TRUE | 14:05
10 |  |  |  |  | FWレストア試験 |  | - | TRUE | 14:05
11 |  |  |  |  | 撤去機器NW切離し | 「NW構成変更手順」シートの手順を実施 | - | TRUE | 10:03
12 |  |  |  |  | L2SW設定変更 |  | - | TRUE | 14:14
13 |  |  |  |  | NW中間ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 14:48
14 |  |  | [製品名]設置 |  | [製品名]設置/起動 | 「[お客様名]_作業手順書.xlsx」に従って作業実施 | [製品名]2台の設置と起動が完了すること [製品名]はネットワークに接続されていないこと | TRUE | 12:00
15 | - | 12:00 | 休憩 |  | - | - | - | TRUE | 12:00
16 | 3 | 13:00 | [製品名]接続 |  | L2SWケーブル接続 | 「NW正常性確認」シートの手順を実施 | - | TRUE | 15:32
17 |  |  |  |  | [製品名]ケーブル接続 | [製品名]にUTPケーブルとSDIケーブルを接続する UTPケーブルは[会社名]が接続ケーブルを指示 SDIケーブルはお客様指示に従って接続 | - | TRUE | 14:00
18 | 4 | 13:30 | [製品名]2号機結合試験 |  | 正常系試験 | 「[お客様名]_結合試験表兼結果報告書.xlsx」に従って作業実施 | - | TRUE | 16:57
19 |  |  |  |  | 障害試験 |  | - | TRUE | 16:57
20 | 5 | 15:00 | 回線接続 |  | 回線接続 | ※回線工事と[製品名]2号機結合試験が終了してから行う 「NW正常性確認」シートの手順を実施 | - | TRUE | 14:49
21 | 6 | 16:00 | [製品名]1号機結合試験 |  | 正常系試験 | 「[お客様名]_結合試験表兼結果報告書.xlsx」に従って作業実施 | - | TRUE | 16:57
22 |  |  |  |  | 障害試験 |  | - | TRUE | 16:57
23 | 7 | 17:00 | 事後作業/退館 |  | NW事後ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 17:11
24 |  |  |  |  | 作業内容確認、意識合せ | 作業結果を確認し、翌日の作業内容を意識合せする | - | TRUE | 17:14
25 |  |  |  |  | 片付け | 作業部材や梱包材を片付ける | ラックのまわりに作業の残置物やゴミが無いこと | TRUE | 17:14
26 |  |  |  |  | 退館 | - | - | TRUE | 17:30

## 3月6日工事手順書
Web配信NW更改 工事手順書：3月6日作業
行 | 項番 | 予定時刻 | 工程 | 担当者 | 項目 | 実施内容 | 確認内容 | チェック | 実施時刻
1 | 1 | 9:00 | 入館/作業準備/事前作業 | 全員 | 入館 | 1Fフロアに集合し、サーバ室へ移動 | - | TRUE | 9:00
2 |  |  |  | 全員 | 作業内容意識合せ | 作業内容/役割分担を確認する | - | TRUE | 9:14
3 |  |  |  | [会社名] | 作業PC接続 | 作業PCを本部校SWに接続する IP：[ドメイン]/24 or [ドメイン]/24 接続先：[ホスト名] [IF] ～ 43 | - | TRUE | 9:15
4 |  |  |  | [会社名] | NW事前ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 10:05
5 | 2 | 9:30 | NW障害試験 | [会社名] | 回線障害試験 | 「NW障害試験手順」シートの手順を実施 | - | TRUE | 10:30
6 |  |  |  |  | [製品名]1号機切断試験 |  | - | TRUE | 10:30
7 |  |  |  |  | NW中間ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 13:08
8 | - | 12:00 | 休憩 | - | - | - | - | TRUE | 12:03
9 | 3 | 13:00 | お客様試験 | [お客様名] | Web配信確認 | Web配信の視聴内容を確認する | 音ズレが発生していないこと | TRUE | 15:00
10 |  |  |  | [お客様名] |  |  | 透かし(ロゴ)の見た目に問題無いこと | TRUE | 15:00
11 | [6 empty] | 動画のコマ落ちが無いこと | TRUE | 16:40
12 | [6 empty] | 動画の画質が鮮明であること | TRUE | 16:40
13 |  |  |  |  | 運用手順確認 | [製品名]の運用手順を確認する | 配信の手動開始と停止 | TRUE | 16:40
14 | [6 empty] | 配信停止時の[製品名]の電源断と電源投入 | TRUE | 16:40
15 | [6 empty] | 計画停電対応時のハードウェア電源断と電源投入 | TRUE | 16:40
16 | [6 empty] | スケジューリング機能の日付や時刻の変更 | TRUE | 16:40
17 | [6 empty] | スケジューリング機能による自動配信開始と停止 | TRUE | 16:40
18 |  |  |  |  | 監視確認 | 監視PCで監視状態を確認する | [製品名],FW,SWの監視ができていること | TRUE | 16:40
19 | [6 empty] | [製品名]から不要なTrapを受信していないこと | TRUE | 16:40
20 |  |  | [サービス名]設定 | [お客様名] | [サービス名]設定 | 本部校FWに[サービス名]の設定を行いログ送付を行う | [サービス名]でFWログが確認できること | TRUE | 16:40
21 | 4 | 17:00 | 事後作業/退館 | [会社名] | NW事後ログ取得 | 「NW事前事後ログ取得」シートのログを取得 | - | TRUE | 16:09
22 |  |  |  | 全員 | 作業内容確認、意識合せ | 作業結果を確認し、残課題があれば内容の意識合せを行う | - | TRUE | 16:41
23 |  |  |  |  | 片付け | 作業部材や梱包材を片付ける | ラックのまわりに作業の残置物やゴミが無いこと | TRUE | 16:41
24 |  |  |  |  | 退館 | - | - | TRUE | 16:41

## NW事前事後ログ取得
NW事前事後ログ取得
3/5事前ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3/5中間ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3/5事後ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3/6事前ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3/6中間ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3/6事後ログ | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
対象機器 | [ホスト名] | [ホスト名] | [ホスト名] | [ホスト名]
コマンド | get system status | get system status | show clock | show clock
| get system arp | get system arp | terminal length 0 | terminal length 0
| get router info vrrp | get router info vrrp | terminal exec prompt timestamp | terminal exec prompt timestamp
| diagnose sys link-monitor status all | diagnose sys link-monitor status all | show version | show version
| diagnose sys ntp status | diagnose sys ntp status | show license all | show license all
| get system performance status | get system performance status | show license udi | show license udi
| get system interface | get system interface | show processes cpu | show processes cpu
| get router info routing-table all | get router info routing-table all | show processes cpu history | show processes cpu history
| get router info vrrp | get router info vrrp | show processes memory | show processes memory
| diagnose debug report | diagnose debug report | show platform software status control-processor | show platform software status control-processor
| diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | show platform | show platform
| diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | show platform diag | show platform diag
| diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | show inventory | show inventory
| diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | diagnose hardware deviceinfo nic [IF] | show environment all | show environment all
| diagnose ip router command show show int | diagnose ip router command show show int | show post | show post
| show | show | dir all-filesystems | dir all-filesystems
| show full-configuration | show full-configuration | show ip interface brief | show ip interface brief
|  |  | show interfaces description | show interfaces description
|  |  | show interfaces | show interfaces
|  |  | show interfaces status | show interfaces status
|  |  | show interfaces counters | show interfaces counters
|  |  | show interfaces counters errors | show interfaces counters errors
|  |  | show etherchannel summary | show etherchannel summary
|  |  | show etherchannel port-channel | show etherchannel port-channel
|  |  | show etherchannel load-balance | show etherchannel load-balance
|  |  | show etherchannel detail | show etherchannel detail
|  |  | show interfaces rep | show interfaces rep
|  |  | show interfaces rep detail | show interfaces rep detail
|  |  | show vlan | show vlan
|  |  | show spanning-tree | show spanning-tree
|  |  | show vtp status | show vtp status
|  |  | show ip interface | show ip interface
|  |  | show ip access-lists | show ip access-lists
|  |  | show ip protocols | show ip protocols
|  |  | show ip route | show ip route
|  |  | show ntp associations | show ntp associations
|  |  | show ntp status | show ntp status
|  |  | show archive config differences | show archive config differences
|  |  | show running-config | show running-config
|  |  | show startup-config | show startup-config
|  |  | show logging | show logging

## FW作業手順
FW作業手順
ログファイル名：ホスト名_大項目工程名_yyyymmdd.log
行 | 対象機器 | 大項目 | 小項目 | コマンド・実施内容 | 確認内容 | チェック
1 | [ホスト名] | 管理ポート設定 コンソール操作 | NTPのsource Interface変更 | config system ntp set interface "[IF]" end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
2 |  |  | static route削除 | config router static delete 1 end | ■[ドメイン] [ドメイン]が正常に削除されること | TRUE
3 |  |  | [VLAN]の削除 | config system interface delete "[VLAN]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
4 |  |  | [IF]の設定変更 | show system interface edit "[IF]" set ip [ドメイン] [ドメイン] set allowaccess ping https ssh snmp next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
5 |  | 設定削除 | SSHでアクセス | ■[IF]と作業端末間のLANケーブルを接続 ■[ドメイン]にログイン | ■ログインできること | TRUE
6 |  |  | firewall policy変更 ([VLAN]と関連付けを外す) | config firewall policy edit 1 set srcintf "a" next edit 3 set srcintf "a" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
7 |  |  | [VLAN]削除 (VRRP削除) | config system interface delete "[VLAN]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
8 |  |  | [VLAN]削除確認 | get system interface | ■[VLAN]が表示されないこと | TRUE
9 |  |  | Link Moniter削除 | config system link-monitor delete 1 end | ■Link Moniterの設定が正常に実行されること | TRUE
10 |  |  | Link Moniter削除確認 | diagnose sys link-monitor status | ■何も表示されないこと | TRUE
11 |  |  | バーチャルサーバ削除 | config firewall vip delete "回線_Down" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
12 |  |  | バーチャルサーバ削除確認 | show firewall vip | ■設定が正常に削除されること | TRUE
13 |  |  | ldb-monitor削除 | config firewall ldb-monitor delete "ICMP-Healthcheck" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
14 |  |  | ldb-monitor削除確認 | show firewall ldb-monitor | ■設定が正常に削除されること | TRUE
15 |  | [IF]設定 | speed/duplex変更 | config system interface edit "[IF]" set speed 100full next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
16 |  |  | speed/duplex確認 ※回線接続後 | get system interface physical [IF] | ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 100Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
17 |  |  | [IF]のIPアドレス変更 | config system interface edit "[IF]" set ip [ドメイン] [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
18 |  |  | IPアドレス確認 | get system interface | ■[IF]のアドレスが「[ドメイン] [ドメイン]」であること | TRUE
19 |  |  | default routeのnext-hop修正 | config router static edit 2 set gateway [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
20 |  |  | default routeの確認 | get router info routing-table all | ■default-routeのnexthopが[ドメイン]であること | TRUE
21 |  | LAG追加設定 | [LAG名]の削除 | config system virtual-switch delete "[LAG名]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
22 |  |  | LAG作成 | config system interface edit "[LAG名]" set vdom "root" set type aggregate set member "[IF]" "[IF]" set lacp-mode static next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
23 |  |  | LAG作成確認 | show system interface | ■設定が正常に実行されること | TRUE
24 |  |  | [VLAN]作成 | config system interface edit "[VLAN]" set vdom "root" set interface "[LAG名]" set vlanid 20 set ip [ドメイン] [ドメイン] set allowaccess ping set alias "[VLAN]" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
25 |  |  | [VLAN]G作成確認 | diagnose netlink aggregate name [LAG名] | ■設定が正常に実行されること | TRUE
26 |  |  | firewall policy設定 ([VLAN]と関連付け) | config firewall policy edit 1 set srcintf "[VLAN]" next edit 3 set srcintf "[VLAN]" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
27 |  | QoS追加設定 | shaping-profileの作成 (クラス作成) | config firewall shaping-profile edit "TrafficShapingProfile-IP" config shaping-entries edit 1 set class-id 2 set priority low set guaranteed-bandwidth-percentage 1 set maximum-bandwidth-percentage 100 next edit 2 set class-id 3 set guaranteed-bandwidth-percentage 98 set maximum-bandwidth-percentage 100 next edit 3 set class-id 4 set priority medium set guaranteed-bandwidth-percentage 1 set maximum-bandwidth-percentage 100 next end set default-class-id 2 next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
28 |  |  | アドレスオブジェクト作成 | config firewall address edit "回線address" set subnet [ドメイン] [ドメイン] next edit "回線connected" set subnet [ドメイン] [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
29 |  |  | shaping-policy設定 (クラス毎のトラフィックを定義) | config firewall shaping-policy edit 1 set name "TrafficShapingPolicy-ENC" set service "ALL" set schedule "always" set srcintf "[VLAN]" set dstintf "[IF]" set class-id 3 set srcaddr "[設定名]" set dstaddr "all" next edit 2 set name "TrafficShapingPolicy-FW" set service "ALL" set schedule "always" set srcintf "any" set dstintf "any" set class-id 4 set srcaddr "回線address" "回線connected" set dstaddr "all" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
30 |  |  | interfaceにshaping-profileを適用 | config system interface edit "[IF]" set outbandwidth 20000 set egress-shaping-profile "TrafficShapingProfile-IP" set monitor-bandwidth enable next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
31 |  | NAT設定 | IPプール作成 | config firewall ippool edit "SNAT-POOL" set startip [ドメイン] set endip [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
32 |  |  | firewall policyに関連付け | config firewall policy edit 1 set ippool enable set poolname "SNAT-POOL" next edit 3 set ippool enable set poolname "SNAT-POOL" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
33 |  |  | IPアドレス確認 | config firewall policy | ■設定が正常に実行されること | TRUE
34 |  | DNS追加 | アドレスオブジェクト作成 | config firewall address rename "DNS" to "googleDNS1" edit "googleDNS2" set subnet [ドメイン] [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
35 |  |  | firewall policyに関連付け | config firewall policy edit 3 set dstaddr "googleDNS1" "googleDNS2" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
36 |  | description修正 | description修正 | config system interface edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[LAG名]" set description "[ホスト名] PortCH1" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
37 |  | 正常性確認 | インターネット通信確認 | execute ping [ドメイン] | ■ 応答があること | TRUE
38 |  | OS version Up | HTTPSでアクセス | https://[ドメイン] へアクセス | ■ログインできること | TRUE
39 |  |  | OSバージョンアップ | ■ ログイン後、左側の [システム] -> [ファームウェア&登録] をクリック ■ デバイス列に表示された自機器名([ホスト名])の行をクリックする ■ [アップグレード] をクリックする ■ [[製品名]] 選択して「次」クリックする ■ [File Upload] をクリック ■ [ファームウェアイメージファイル] 横の [ブラウズ] をクリックする ■ 作業用端末に保存された FGT_40F-v7.6.4.F-build3596-[ベンダー名].out を指定する ■「次」クリックする ■ [設定の確認とバックアップ] をクリックする ■ [[OS名] v7.6.4 build3596へアップグレード] 画面が表示されるので、[続ける] をクリックする ■ 自動的に config 保存画面が表示されるため、ファイル名を変更せずに作業用端末に保存する | ■エラーなく実行できること | TRUE
40 |  |  | 再起動 | 前項番の実行により、機器が自動的に再起動され、約5分後に v7.6.4 で起動する | ■ブラウザにてログイン画面が表示されること | TRUE
41 |  |  | OSバージョンの確認 | ■ ログイン後、左側の [ダッシュボード] -> [ステータス] をクリック | ■OSバージョンが v7.6.4 build3596 であること | TRUE
42 |  |  |  | get system status | ■OSバージョンが v7.6.4 build3596 であること | TRUE
43 |  |  | OSバージョンアップ | ■ ログイン後、左側の [システム] -> [ファームウェア&登録] をクリック ■ デバイス列に表示された自機器名([ホスト名])の行をクリックする ■ [アップグレード] をクリックする ■ [[製品名]] 選択して「次」クリックする ■ [File Upload] をクリック ■ [ファームウェアイメージファイル] 横の [ブラウズ] をクリックする ■ 作業用端末に保存された FGT_40F-v7.6.6.M-build3652-[ベンダー名].out を指定する ■「次」クリックする ■ [設定の確認とバックアップ] をクリックする ■ [[OS名] v7.6.6 build3652へアップグレード] 画面が表示されるので、[続ける] をクリックする ■ 自動的に config 保存画面が表示されるため、ファイル名を変更せずに作業用端末に保存する | ■エラーなく実行できること | TRUE
44 |  |  | 再起動 | 前項番の実行により、機器が自動的に再起動され、約5分後に v7.6.6 で起動する | ■ブラウザにてログイン画面が表示されること | TRUE
45 |  |  | パスワード設定 ※ログイン後、パスワード変更を要求される。 | 所定のパスワードへ変更 | ■再設定したパスワードでログインできること | TRUE
46 |  |  | OSバージョンの確認 | ■ ログイン後、左側の [ダッシュボード] -> [ステータス] をクリック | ■OSバージョンが v7.6.6 build3652 であること | TRUE
47 |  |  |  | get system status | ■OSバージョンが v7.6.6 build3652 であること | TRUE
48 |  |  | NTP同期確認 | diagnose sys ntp status | ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること | TRUE
49 |  |  | 負荷の確認 | get system performance status | ■ CPU使用率が10%以下で安定していること ■ Memory使用率が55%以下であること | TRUE
50 |  |  | interface確認 | get system interface | ■ [IF],[IF],2,3,[VLAN],[VLAN]がupしていること | TRUE
51 |  |  | インターネット通信確認 | execute ping [ドメイン] | ■ 応答があること | TRUE
52 |  |  | config確認 | show | ■ OSバージョンアップ前と比較し、使用している機能の箇所で想定外の差分がないこと | TRUE
53 |  | レストア試験 | ケーブル抜線 | ■[IF],[IF],[IF],[IF]のケーブルを抜線 | ■LANケーブルが接続されていないこと。 | TRUE
54 |  |  | HTTPSでアクセス | ■操作端末を[IF]に接続する。 ■https://[ドメイン] へアクセス | ■ログインできること | TRUE
55 |  |  | バックアップ | ■ ログイン後、右上の [operator] -> [設定] -> [バックアップ] をクリック ■ [ローカルPC] が選択されていることを確認し、[OK] をクリック ■ 作業前のconfigを作業用端末に保存 ※ファイル名は変更しない | ■エラーなく実行できること | TRUE
56 |  |  | 初期化 | ■ SSHで[ドメイン] へアクセス ■ 以下のコマンドを実行 execute factoryreset | ■エラーなく実行できること | TRUE
57 |  |  | ログイン | https://[ドメイン] へアクセス ※操作端末のIPアドレスはDHCP取得にする | ■ ログインできること | TRUE
58 |  |  | レストア | ■ ログイン後、右上の [operator] -> [設定] -> [リストア] をクリック ■ [＋アップロード] をクリックしてバックアップファイルを指定後、[OK] をクリック ■ 確認メッセージが表示され、 「復元して再起動」をクリック | ■エラーなく実行できること | TRUE
59 |  |  | ケーブル接続 | ■[IF],[IF],[IF],[IF]のケーブルを接続 | ■LANケーブルが接続されていること | TRUE
60 |  |  | ログイン | ■ SSHで[ドメイン] へアクセス | ■ ログインできること | TRUE
61 |  |  | OSバージョンの確認 | get system status | ■OSバージョンが v7.6.6 build3652 であること | TRUE
62 |  |  | NTP同期確認 | diagnose sys ntp status | ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること | TRUE
63 |  |  | 負荷の確認 | get system performance status | ■ CPU使用率が10%以下で安定していること ■ Memory使用率が55%以下であること | TRUE
64 |  |  | interface確認 | get system interface | ■ [IF],[IF],2,3,[VLAN],[VLAN]がupしていること | TRUE
65 |  |  | インターネット通信確認 | execute ping [ドメイン] | ■ 応答があること | TRUE
66 |  |  | config確認 | show | ■ バックアップファイルと比較し、差分がないこと | TRUE
67 | [ホスト名] | 管理ポート設定 コンソール操作 | NTPのsource Interface変更 | config system ntp set interface "[IF]" end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
68 |  |  | static route削除 | config router static delete 1 end | ■[ドメイン] [ドメイン]が正常に削除されること | TRUE
69 |  |  | [VLAN]の削除 | config system interface delete "[VLAN]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
70 |  |  | [IF]の設定変更 | show system interface edit "[IF]" set ip [ドメイン] [ドメイン] set allowaccess ping https ssh snmp next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
71 |  | 設定削除 | SSHでアクセス | ■[IF]と作業端末間のLANケーブルを接続 ■[ドメイン]にログイン | ■ログインできること | TRUE
72 |  |  | firewall policy変更 ([VLAN]と関連付けを外す) | config firewall policy edit 1 set srcintf "a" next edit 2 set srcintf "a" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
73 |  |  | [VLAN]削除 (VRRP削除) | config system interface delete "[VLAN]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
74 |  |  | [VLAN]削除確認 | get system interface | ■[VLAN]が表示されないこと | TRUE
75 |  |  | Link Moniter削除 | config system link-monitor delete 1 end | ■Link Moniterの設定が正常に実行されること | TRUE
76 |  |  | Link Moniter削除確認 | diagnose sys link-monitor status | ■何も表示されないこと | TRUE
77 |  |  | バーチャルサーバ削除 | config firewall vip delete "NURO_Down" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
78 |  |  | バーチャルサーバ削除確認 | show firewall vip | ■設定が正常に削除されること | TRUE
79 |  |  | ldb-monitor削除 | config firewall ldb-monitor delete "ICMP-Healthcheck" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
80 |  |  | ldb-monitor削除確認 | show firewall ldb-monitor | ■設定が正常に削除されること | TRUE
81 |  | LAG追加設定 | [LAG名]の削除 | config system virtual-switch delete "[LAG名]" end | ■設定が正常に削除されること | TRUE
82 |  |  | LAG作成 | config system interface edit "[LAG名]" set vdom "root" set type aggregate set member "[IF]" "[IF]" set lacp-mode static next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
83 |  |  | LAG作成確認 | show system interface | ■設定が正常に実行されること | TRUE
84 |  |  | [VLAN]作成 | config system interface edit "[VLAN]" set vdom "root" set interface "[LAG名]" set vlanid 20 set ip [ドメイン] [ドメイン] set allowaccess ping set alias "[VLAN]" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
85 |  |  | [VLAN]G作成確認 | diagnose netlink aggregate name [LAG名] | ■設定が正常に実行されること | TRUE
86 |  |  | firewall policy設定 ([VLAN]と関連付け) | config firewall policy edit 1 set srcintf "[VLAN]" next edit 2 set srcintf "[VLAN]" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
87 |  | DNS追加 | アドレスオブジェクト作成 | config firewall address rename "DNS" to "googleDNS1" edit "googleDNS2" set subnet [ドメイン] [ドメイン] next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
88 |  |  | firewall policyに関連付け | config firewall policy edit 3 set dstaddr "googleDNS1" "googleDNS2" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
89 |  | description修正 | description修正 | config system interface edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[IF]" set description "[ホスト名] [IF]" next edit "[LAG名]" set description "[ホスト名] PortCH1" next end | ■設定が正常に実行されること | TRUE
90 |  | 正常性確認 | インターネット通信確認 | execute ping [ドメイン] | ■ host名解決ができること | TRUE
91 |  | OS version Up | HTTPSでアクセス | https://[ドメイン] へアクセス | ■ログインできること | TRUE
92 |  |  | OSバージョンアップ | ■ ログイン後、左側の [システム] -> [ファームウェア&登録] をクリック ■ デバイス列に表示された自機器名([ホスト名])の行をクリックする ■ [アップグレード] をクリックする ■ [[製品名]] 選択して「次」クリックする ■ [File Upload] をクリック ■ [ファームウェアイメージファイル] 横の [ブラウズ] をクリックする ■ 作業用端末に保存された FGT_40F-v7.6.4.F-build3596-[ベンダー名].out を指定する ■「次」クリックする ■ [設定の確認とバックアップ] をクリックする ■ [[OS名] v7.6.4 build3596へアップグレード] 画面が表示されるので、[続ける] をクリックする ■ 自動的に config 保存画面が表示されるため、ファイル名を変更せずに作業用端末に保存する | ■エラーなく実行できること | TRUE
93 |  |  | 再起動 | 前項番の実行により、機器が自動的に再起動され、約5分後に v7.6.4 で起動する | ■ブラウザにてログイン画面が表示されること | TRUE
94 |  |  | OSバージョンの確認 | ■ ログイン後、左側の [ダッシュボード] -> [ステータス] をクリック | ■OSバージョンが v7.6.4 build3596 であること | TRUE
95 |  |  |  | get system status | ■OSバージョンが v7.6.4 build3596 であること | TRUE
96 |  |  | OSバージョンアップ | ■ ログイン後、左側の [システム] -> [ファームウェア&登録] をクリック ■ デバイス列に表示された自機器名([ホスト名])の行をクリックする ■ [アップグレード] をクリックする ■ [[製品名]] 選択して「次」クリックする ■ [File Upload] をクリック ■ [ファームウェアイメージファイル] 横の [ブラウズ] をクリックする ■ 作業用端末に保存された FGT_40F-v7.6.6.M-build3652-[ベンダー名].out を指定する ■「次」クリックする ■ [設定の確認とバックアップ] をクリックする ■ [[OS名] v7.6.6 build3652へアップグレード] 画面が表示されるので、[続ける] をクリックする ■ 自動的に config 保存画面が表示されるため、ファイル名を変更せずに作業用端末に保存する | ■エラーなく実行できること | TRUE
97 |  |  | 再起動 | 前項番の実行により、機器が自動的に再起動され、約5分後に v7.6.6 で起動する | ■ブラウザにてログイン画面が表示されること | TRUE
98 |  |  | パスワード設定 ※ログイン後、パスワード変更を要求される。 | 所定のパスワードへ変更 | ■再設定したパスワードでログインできること | TRUE
99 |  |  | OSバージョンの確認 | ■ ログイン後、左側の [ダッシュボード] -> [ステータス] をクリック | ■OSバージョンが v7.6.6 build3652 であること | TRUE
100 |  |  |  | get system status | ■OSバージョンが v7.6.6 build3652 であること | TRUE
101 |  |  | NTP同期確認 | diagnose sys ntp status | ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること | TRUE
102 |  |  | 負荷の確認 | get system performance status | ■ CPU使用率が10%以下で安定していること ■ Memory使用率が55%以下であること | TRUE
103 |  |  | interface確認 | get system interface | ■ [IF],[IF],2,3,[VLAN],[VLAN]がupしていること | TRUE
104 |  |  | インターネット通信確認 | execute ping [ドメイン] | ■ host名解決ができること | TRUE
105 |  |  | config確認 | show | ■ OSバージョンアップ前と比較し、使用している機能の箇所で想定外の差分がないこと | TRUE

## NW構成変更手順
NW構成変更手順
ログファイル名：ホスト名_yyyymmdd.log
行 | 大項目 | 小項目 | 対象機器 | コマンド・実施内容 | 確認内容 | チェック
1 | 撤去機器NW切離し | 本部校RT切離し | [ホスト名] | 下記IFからケーブルを抜線する [IF] [IF] [IF] [IF] | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
2 |  | リアルタイム配信エンコーダ切離し | [ホスト名] | 下記IFからケーブルを抜線する [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
3 |  | HVX300切離し | [ホスト名] | 下記IFからケーブルを抜線する [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
4 |  | 本部校FW及びSW切離し | [ホスト名] | 下記IFからケーブルを抜線する [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] [IF] | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
5 |  |  | [ホスト名] | 下記IFからケーブルを抜線する [IF] | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] | TRUE
6 | 本部校SW設定変更 | SW1号機設定変更 | [ホスト名] | show running-config | 比較用にDiffツールに貼り付け | TRUE
7 |  |  |  | 「[設定ファイル名]」のコンフィグを投入 | エラー無く投入できること | TRUE
8 |  |  |  | show running-config | 事前のコンフィグと比較し、差分が想定通りであること 「[設定ファイル名]」と比較し、差分が無いこと | TRUE
9 |  |  |  | write memory | エラー無くコンフィグが保存できること | TRUE
10 |  | SW2号機設定変更 | [ホスト名] | 作業PCを本部校SW2号機に接続する 接続先：[ホスト名] [IF] | - | TRUE
11 |  |  |  | show running-config | 比較用にDiffツールに貼り付け | TRUE
12 |  |  |  | 「[設定ファイル名]」のコンフィグを投入 | エラー無く投入できること | TRUE
13 |  |  |  | show running-config | 事前のコンフィグと比較し、差分が想定通りであること 「[設定ファイル名]」と比較し、差分が無いこと | TRUE
14 |  |  |  | write memory | エラー無くコンフィグが保存できること | TRUE
15 | ケーブル接続 | L2SW間接続 | [ホスト名] [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する ※ケーブルは撤去機器を接続していたケーブルを流用する ※示名条片を付け替えること [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] | リンクランプが点灯すること ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] | TRUE
16 |  | FW接続 | [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する ※示名条片を付け替えること [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] | リンクランプが点灯すること ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] | TRUE
17 |  |  | [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する ※示名条片を付け替えること [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] [ホスト名] [IF] ～ [ホスト名] [IF] | リンクランプが点灯すること ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] ■ [ホスト名] [IF] | TRUE
18 | 正常性確認 | SW1号機正常性確認 | [ホスト名] | show interfaces status | 以下IFが1000/Fullでリンクアップしていること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
19 |  |  |  | show interfaces counters errors | エラーをカウントしていないこと | TRUE
20 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
21 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
22 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
23 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
24 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
25 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
26 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
27 |  |  |  | show etherchannel summary | [IF],2のステータスがUpで、Ports欄に下記のように表示されること [IF] ■ [IF](P) ■ [IF](P) [IF] ■ [IF](P) ■ [IF](P) | TRUE
28 |  |  |  | show vlan | [VLAN]が下記ポートにアサインされていること ■ [IF] - 24 [VLAN]が下記ポートにアサインされていること ■ [IF] - 48 | TRUE
29 |  |  |  | show ip route | connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること | TRUE
30 |  |  |  | show processes cpu show processes cpu history | CPU使用率の上昇が無いこと | TRUE
31 |  |  |  | show logging | 不明なログが無いこと | TRUE
32 |  | SW2号機正常性確認 | [ホスト名] | show interfaces status | 以下IFが1000/Fullでリンクアップしていること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
33 |  |  |  | show interfaces counters errors | エラーをカウントしていないこと | TRUE
34 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
35 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
36 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
37 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
38 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
39 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
40 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
41 |  |  |  | show etherchannel summary | [IF],2のステータスがUpで、Ports欄に下記のように表示されること [IF] ■ [IF](P) ■ [IF](P) [IF] ■ [IF](P) ■ [IF](P) | TRUE
42 |  |  |  | show vlan | [VLAN]が下記ポートにアサインされていること ■ [IF] - 24 [VLAN]が下記ポートにアサインされていること ■ [IF] - 48 | TRUE
43 |  |  |  | show ip route | connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること | TRUE
44 |  |  |  | show processes cpu show processes cpu history | CPU使用率の上昇が無いこと | TRUE
45 |  |  |  | show logging | 不明なログが無いこと | TRUE
46 |  | FW1号機正常性確認 | [ホスト名] | get system interface physical | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
47 |  |  |  |  | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
48 |  |  |  |  | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
49 |  |  |  | diagnose ip router command show show int | ■input errorsの値が「0」と表示されること ■output errorsの値が「0」と表示されること | TRUE
50 |  |  |  | diagnose netlink aggregate list | ■Status 欄の[LAG名] に(up) と表示され、LAG のステータスがUpであること ■lacp-mode 欄にstatic と表示されること | TRUE
51 |  |  |  | diagnose netlink aggregate name [LAG名] | ■internal1のlink statusが(up)と表示されること ■internal1のlink statusが(up)と表示されること | TRUE
52 |  |  |  | get router info routing-table all | ■デフォルトルートのNextHopが[ドメイン]であること ■connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること ■connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること | TRUE
53 |  |  |  | show firewall policy | ■ポリシーベースSource NATが有効にアドレスになっていること | TRUE
54 |  | FW2号機正常性確認 | [ホスト名] | get system interface physical | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
55 |  |  |  |  | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
56 |  |  |  |  | [IF]が下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 1000Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
57 |  |  |  | diagnose ip router command show show int | ■input errorsの値が「0」と表示されること ■output errorsの値が「0」と表示されること | TRUE
58 |  |  |  | diagnose netlink aggregate list | ■Status 欄の[LAG名] に(up) と表示され、LAG のステータスがUpであること ■lacp-mode 欄にstatic と表示されること | TRUE
59 |  |  |  | diagnose netlink aggregate name [LAG名] | ■internal1のlink statusが(up)と表示されること ■internal1のlink statusが(up)と表示されること | TRUE
60 |  |  |  | get router info routing-table all | ■デフォルトルートのNextHopが[ドメイン]であること ■connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること ■connectedで、[ドメイン]/24の経路が存在すること | TRUE
61 |  |  |  | show firewall policy | ■ポリシーベースSource NATが有効にアドレスになっていること | TRUE

## NW正常性確認
NW正常性確認
ログファイル名：ホスト名_大項目工程名_yyyymmdd.log
行 | 大項目 | 小項目 | 対象機器 | コマンド・実施内容 | 確認内容 | チェック
1 | [製品名]接続 | [製品名]ケーブル接続 | [ホスト名] | 下記IFにケーブルを接続する ※示名条片を付けること [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
2 |  |  | [ホスト名] | 下記IFにケーブルを接続する ※示名条片を付けること [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け | 以下IFのリンクランプが消灯していること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
3 |  | SWケーブル接続 | [ホスト名] | 下記IFにケーブルを接続する ※示名条片を付けること [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け | 以下IFのリンクランプが点灯すること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
4 |  |  | [ホスト名] | 下記IFにケーブルを接続する ※示名条片を付けること [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け [IF]：[ホスト名] [IF]向け | 以下IFのリンクランプが点灯すること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
5 | [製品名]接続後正常性確認 | SW1号機正常性確認 | [ホスト名] | show interfaces status | 以下IFが1000/Fullでリンクアップしていること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
6 |  |  |  | show interfaces counters errors | エラーをカウントしていないこと | TRUE
7 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
8 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
9 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
10 |  |  |  | show processes cpu show processes cpu history | CPU使用率の上昇が無いこと | TRUE
11 |  |  |  | show logging | 不明なログが無いこと | TRUE
12 |  | SW2号機正常性確認 | [ホスト名] | show interfaces status | 以下IFが1000/Fullでリンクアップしていること ■ [IF] ■ [IF] ■ [IF] | TRUE
13 |  |  |  | show interfaces counters errors | エラーをカウントしていないこと | TRUE
14 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
15 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
16 |  |  |  | show interfaces [IF] | エラー、ドロップをカウントしていないこと | TRUE
17 |  |  |  | show processes cpu show processes cpu history | CPU使用率の上昇が無いこと | TRUE
18 |  |  |  | show logging | 不明なログが無いこと | TRUE
19 | 回線接続 | FW1号機回線接続 | [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する ※示名条片を付けること [ホスト名] [IF] ～ [回線終端装置] | リンクアップしリンクランプが点灯すること | TRUE
20 | 回線接続後正常性確認 | FW1号機正常性確認 | [ホスト名] | get system interface physical | [IF]ポートが下記の状態であること ■「status: up」 と表示されること ■「speed: 100Mbps (Duplex: full)」 と表示されること | TRUE
21 |  |  |  | diagnose sys ntp status | ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること ■ [ドメイン] reachableであること | TRUE
22 |  | SW1号機正常性確認 | [ホスト名] | show ntp associations | [ドメイン]と[ドメイン]に同期していること | TRUE
23 |  | SW2号機正常性確認 | [ホスト名] | show ntp associations | [ドメイン]と[ドメイン]に同期していること | TRUE

## NW障害試験手順
NW障害試験手順
ログファイル名：ホスト名_大項目工程名_yyyymmdd.log
行 | 大項目 | 小項目 | 対象機器 | コマンド・実施内容 | 確認内容 | チェック
1 | 回線障害発生 | 事前準備 | 視聴用PC | 8chの視聴を開始する | - | TRUE
2 |  | 障害発生 | [ホスト名] | 下記ケーブルを抜線する [ホスト名] [IF] ～ [回線終端装置] | リンクランプが消灯すること | TRUE
3 |  | 視聴確認 | 視聴用PC | バックアップ切替り確認 | バックアップ配信に切り替わり視聴が継続できること | TRUE
4 |  |  |  | 切替り時間(映像停止時間)を測定 | 試験結果：抜線から20秒程度で映像停止し、15秒ほどで復旧 | TRUE
5 |  | 機器確認 | [ホスト名] | 配信状況確認 | [サービス名]への映像配信が停止すること | TRUE
6 |  |  | [ホスト名] | get system interface physical | [IF]ポートがリンクダウンしていること | TRUE
7 |  |  | 監視PC | Trap状況確認 | [製品名]のTrapを確認する | TRUE
8 | 回線障害回復 | 事前準備 | 視聴用PC | 8chの視聴を開始する | - | TRUE
9 |  | 障害発生 | [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する [ホスト名] [IF] ～ [回線終端装置] | リンクランプが点灯すること | TRUE
10 |  | 視聴確認 | 視聴用PC | プライマリ切替り確認 | プライマリ配信に切り替わり視聴が継続できること | TRUE
11 |  |  |  | 切替り時間(映像停止時間)を測定 | 試験結果：接続から40秒程度で映像停止し、10秒ほどで復旧 | TRUE
12 |  | 機器確認 | [ホスト名] | 配信状況確認 | [サービス名]への映像配信が再開されること | TRUE
13 |  |  | [ホスト名] | get system interface physical | [IF]ポートがリンクアップしていること | TRUE
14 |  |  | 監視PC | Trap状況確認 | [製品名]のTrapを確認する | TRUE
15 | [製品名]1号機NW断発生 | 事前準備 | 視聴用PC | 8chの視聴を開始する | - | TRUE
16 |  | 障害発生 | [ホスト名] | 下記ケーブルを抜線する [ホスト名] [IF] | リンクランプが消灯すること | TRUE
17 |  | 視聴確認 | 視聴用PC | バックアップ切替り確認 | バックアップ配信に切り替わり視聴が継続できること | TRUE
18 |  |  |  | 切替り時間(映像停止時間)を測定 | 試験結果：抜線から20秒程度で映像停止し、40秒ほどで復旧 | TRUE
19 |  | 機器確認 | [ホスト名] | 配信状況確認 | [サービス名]への映像配信が停止すること | TRUE
20 |  |  | [ホスト名] | show interfaces status | [IF]がリンクダウンしていること | TRUE
21 |  |  | 監視PC | Trap状況確認 | [製品名]のTrapを確認する | TRUE
22 | [製品名]1号機NW断回復 | 事前準備 | 視聴用PC | 8chの視聴を開始する | - | TRUE
23 |  | 障害発生 | [ホスト名] | 下記ケーブルを接続する [ホスト名] [IF] | リンクランプが点灯すること | TRUE
24 |  | 視聴確認 | 視聴用PC | プライマリ切替り確認 | プライマリ配信に切り替わり視聴が継続できること | TRUE
25 |  |  |  | 切替り時間(映像停止時間)を測定 | 試験結果：接続から40秒程度で映像停止し、すぐに復旧 | TRUE
26 |  | 機器確認 | [ホスト名] | 配信状況確認 | [サービス名]への映像配信が再開されること | TRUE
27 |  |  | [ホスト名] | show interfaces status | [IF]がリンクアップしていること | TRUE
28 |  |  | 監視PC | Trap状況確認 | [製品名]のTrapを確認する | TRUE