## Sheet1
NW 課題管理表 |  |  |  |  | 赤文字 … 前版からの更新内容 / 青文字 … 宿題事項 |  | 2026-06-24
No | 課題 | 起票日 | 起票者 | 課題の詳細内容 | 対応経緯/結論 ※新しい内容を上に追記 | 期限 | ステータス
1. 契約/PJ管理 | [6 empty] | タイトル
1-1 |  | 2025-05-28 |  |  | 【2025/6/18】 【2025/5/28】 【2025/5/22】 【2025/5/14】 | -
1-2 | TMC用機器調達契約 | 2025-05-28 | Com | TMC用機器調の契約に向けた見積り提示～契約までの管理 | 【2025/6/24】 ご発注～契約済み。 【2025/6/4】 TMC用機器調達の見積もりの保守期間については、1回目：最初の1年、2回目：その後2029年3月末まで、と、1回目と2回目を別々で契約することに決定。 【2025/6/3】 機器費お見積り提示(Com) 【2025/5/22】 6/9週にComから見積り提示、6/23週契約目標で進める。 ----- SJC様宿題 ----- ※要件2-1に関連 ”受入検査環境”、”テスト環境”の構成について、それぞれ、 -S-IIIS SW×2台×1セット -JWS SW×2台×1セット という内容で良いか、振興会と合意する。 | 2025-06-27 | 完了非表示
1-3 |  | 2025-05-28 |  |  |  | -
1-4 |  | 2025-05-28 |  |  |  | -
1-5 | 基本設計契約 | 2025-05-28 | Com | 基本設計の契約に向けた見積り提示～契約までの管理 【関連資料】 S-IIIS_NW_2027_全体スケジュール_20250528.pptx ※5/28定例会フォルダに保存 | 【2025/6/24】 ご発注～契約済み。 【2025/6/5】 基本設計役務お見積り提出。(Com) 【2025/6/4】 お見積り準備中。(Com) 【2025/5/28】 見積り提示～契約～ゲートレビューまでのスケジュールを再検討し提出。(Com) | 2025-06-23 | 完了非表示
1-6 |  | 2025-05-28 |  |  |  | -
1-7 | セキュリティチェックシート | 2025-06-04 | SJC | 26PJでセキュリティチェックシートの対応しており、27PJでも同様に必要となる。セキュリティチェックシートをSJC側で記載してCOMへ共有するので、内容に問題が無いか、確認いただきたい。 | 【2025/8/18】 セキュリティチェックシートの内容を確認済み。基本設計に影響しない変更である事を確認済み。（NTTDB） 【2025/7/30】 受領した内容で振興会向け報告済（SJC） 【2025/7/30】 7/29に指摘事項を反映し提出。追加の質問事項についても回答済み。(NTTDB) 【2025/7/23】 SJC坂本様からメールで指摘頂いた内容を確認中。(NTTDB) 【2025/7/9】 Com提出のセキュリティチェックシートをもとにSJCでの修正完了。今後はSEC-PJで管理することとし、本PJでの対応は終了とする。(SJC) 【2025/7/4】 更新版のセキュリティチェックシートを提出。(Com) 【2025/7/2】 セキュリティチェックシートについて以下の修正を行い、7/4(金)までに提出する。(Com) ・回答が「対尾済み」と「対応予定」のものは、全て「対応予定」に変更 ・今回のPJで導入する機器を対象として、対策可否を記載すべき項目にも関わらず現状の回答内容では伝わり難い項目を修正する。同じくフローチャートの結論にも補足を記載する。 ・質問の解釈の仕方次第で回答が変わるものは、L列にどう解釈しているかを記載する。 【2025/6/25】 セキュリティPJで対応しているシステム全体の方針(J列)をComのセキュリティ担当で精査したうえで、S-IIISの回答をあらためて記載する。(Com) 【2025/6/19】 個別打合せを実施。SJC記載内容をコムで確認中。 【2025/6/18】 指摘内容とSEC-PJと視点のずれも踏まえて記載内容を再検討する。そのうえで再確認をお願いする。(SJC) 【2025/6/17】 セキュリティチェックシートの確認内容と指摘事項を提示。(Com) 【2025/6/11】 セキュリティチェックシートを受領し確認中。確認の期限はございますでしょうか？(Com) 6/17日までにお願いしたい。(SJC) | 2025-07-30 | 完了非表示
1-8 |  | 2025-06-23 |  |  |  | -
1-9 |  | 2025-07-23 |  |  |  | -
1-10 |  | 2025-07-23
1-11 | パイロット場の構築/試験期間 | 2025-07-28 | SJC | 前提 ・パイロット場の試験スケジュール（テスト計画書から） BR芦屋：2026年3月 BR戸田：2026年7月 確認事項 ・御社からの見積において構築期間として以下の記載となっております BR芦屋の構築：2026年2月 BR戸田の構築：2026年7月 見積条件として、期間設定がズレていると思うのですがいかがでしょうか？ 今後の調整において、当月中に構築を実施する必要が出てくるかもしれませんが 現時点ではその様な条件をご提示していないと思います スケジュールとしての設定期間は合わせていただけますでしょうか 24場展開が10月から予定されていることもあり、試験自体は7月に終えられた方が 良いと思っています | 【2025/7/30】 戸田の構築が6月の見込みとなった。戸田の機器保守を2026/5開始とした見積りをお願いする。(SJC) 承知した。修正して提出する。(NTTDB) 【2025/7/29】 パイロット場の構築と試験は、芦屋2月、戸田7月の予定で、構築と、(弊社が関わる)試験は同時に実施すると考えております。 見積りはそれに基づいています。 テスト計画書の総合テストの期間は、もともとマスタースケジュールを参考に2026/1～2としていましたが、レビューで指摘を受けて、 1～3月(芦屋)と7月(戸田)に変更していました。 ※レビュー指摘管理表No84 (NTTDB) | - | 完了非表示
1-12 | TMCの環境の名称 | 2025-10-27 | SJC | 受入検査環境の名称が「運用受入テスト環境」と変更。 テスト環境については変更無し。 | - | - | 完了非表示
1-13
1-14
1-15
2. 要件
2-1 | TMC機器台数/構成 | 2025-05-28 | Com | TMC用機器台数と基本構成の確定 【関連資料】 27-S-IIIS NWの機器構成、移行方針20250522rev1.pptx | 【2025/5/30】 TMCの機器台数は下記で確定(SJC) ----- TMCに構築する受入検査環境とテスト環境用機材についてそれぞれ、以下の台数でお見積りください（構成としては同じ） ・受入検査環境 S-IIIS-SW（L3SWx2：スタック構成）＋JWS-SW（L3SWx2：スタック構成） ・テスト環境 S-IIIS-SW（L3SWx2：スタック構成）＋JWS-SW（L3SWx2：スタック構成） 【2025/5/28】 六本木機器の流用は時期が合わないので実施しない。TMC用には予定通り新機器を調達する。(SJC) 【2025/5/23】 六本木開発環境の機器流用について検討中(SJC) ----- P.5、6：受入検査環境、テスト環境の構成について ⇒構成については問題なし。 開発環境＠六本木の試験用S-IIIS-SWの流用要否は再確認中。 ※六本木は1式（2台）だけなので、他の機器は新規調達。 【2025/5/22】 受入検査環境とテスト環境については、 -S-IIIS-SW×2台×1セット -JWS-SW×2台×1セット で、振興会と話を進めている。 振興会からは、受入検査環境とテスト環境には競技系NWが無いので、JWS-SW×2台×2セットは不要というコメントをいただいた。(SJC) 合計で、4台(S-IIIS-SW×2台＋JWS-SW×2台)×2環境=8台を調達することになる、と認識したので、この内容で見積もりを進める。(Com) 【2025/5/14】 受入検査環境とテスト環境に導入するS-IIIS SWについては、48ポートを有するものとする(決定) | 2025-05-30 | 完了非表示
2-2 | パイロット場機器台数/構成 | 2025-05-28 | Com | パイロット場の機器台数と基本構成の確定 【関連資料】 27-S-IIIS NWの機器構成、移行方針20250522rev1.pptx | 【2025/6/25】 パイロット拠点の呼称は「パイロット場」に統一する。(SJC) 【2025/6/19】 パイロット場の戸田構築は2026年7月で決定。(SJC) 【2025/6/11】 戸田は来年の7月にパイロット実施という話が出ている。確定では無い。(SJC) パイロット拠点試験時のJWS-SWの台数は、1拠点2台となった。試験中の台数で最終の台数では無い。(SJC) 【2025/6/4】 パイロット拠点はやはり2拠点として、戸田は、今年度中には実施出来ず、来年度の1Q内で実施する予定となっている。そのため、当初よりも、工期は伸びることになりそう。(SJC) 承知した。パイロット拠点×2拠点分の対応を行うのに、問題ない工期で契約させていただくようにする。(Com) 【2025/5/28】 パイロット拠点の構成は下記のとおり既存集配信SWに新S-IIIS-SWを接続する構成で決定。既存S-IIIS-SWの切離しはしない。 システム側のテストについては、JWSのテストは行うが、新S-IIISのテストは行わない。 またパイロット拠点が1拠点になる可能性が出てきた。見積りは一旦2拠点でお願いする。(SJC) 【2025/5/23】 S-IIIS-SW新規構築の構成で確定(SJC) ----- P.7：パイロット試験構成について ⇒構成としては、P.10の構成で実施する （新S-IIIS-SWを調達。JWS-SWも必要な台数は調達する。台数は別途。） | 2025-06-25 | 完了非表示
2-3 | BR場展開/移行方針 | 2025-05-28 | Com | BR場展開時のS-IIIS-SW新規調達要否及び、移行方針の確定 | 【2025/8/26】 パイロット場のNW構成図(基本設計書 別紙4)の修正完了。(NTTDB) 【2025/8/6】 パイロット場の新S-IIIS-SWの接続も現S-IIIS-SWとする。またBR場展開時の併設SWは玉突き利用で無く、新規調達とすることで確定。(SJC) 承知した。パイロット場のNW構成図を更新しておく。必要なタイミングで提示するので指示をお願いします。(NTTDB) 【2025/7/30】 新S-IIIS-SWの並行接続時の接続先は現S-IIIS-SWとすることで決定とする。(SJC) パイロット場の試験時の構成もそれで問題無いか？基本設計で作成済みの物理構成図の更新が必要となる。(NTTDB) パイロット場もそうすることで振興会と調整する。そのうえで資料更新が必要なら再提出をお願いする。(SJC) 承知した。構成図は更新を進める。また、設計上何か懸念が無いかも確認する。(NTTDB) 【2025/7/24】 集配信SWの空ポートの課題と、集配信SWとS-IIIS-SWの設置場所が離れている拠点があることから、新S-IIIS-SWの一時接続先を集配信SWで無く現S-IIIS-SWにする移行方法を検討中。(SJC) 【2025/7/16】 詳細設計フェーズの移行設計(切替え手順ひな形の作成等)にあたり、BR場移行方針の確定(振興会様との合意)を8月29日までにお願いする。(NTTDB) 【2025/6/18】 移行方法について新たな確定事項は無いが、振興会様からは一発切替で移行を進めてほしい旨コメントがあった。ただその場合、過去経緯もあり競技系NWの接続に不安が残る。そのためパイロット拠点構築より前に競技系NWとの接続を試験できないか検討していく。(SJC) 【2025/5/28】 S-IIIS-SWの玉突き流用については、下記の点からリスクが高いと考えます。(Com) ・搬送中の事故や何かあった際に以降の全スケジュールに影響 ・構成管理の変更漏れ(S/Nを順次全拠点変更必要) ・S-IIIS-SWの保守期間 本場展開の際の移行方法は、上記”S-IIIS-SW新規調達案” or ”玉突き案”のどちらかの方法で決定。何台か予備機を調達して、現行S-IIIS-SW故障時に備える等の対策を取ることが出来ると考えている。(SJC) 【2025/5/23】 S-IIIS-SWの玉突き流用案を検討中(SJC) ----- パイロット試験時の移行手順、時間等を検討して決定するが移行当日に確保できる作業時間も少ない為、移行案２でもよいと思う。 S-IIIS-SWを1式調達。それを使って移行完了した拠点で余剰となったS-IIIS-SWを別拠点で利用するという突き出しの案もあると思うので、よく検討してほしいとのことでした 保守期限が問題ないことからの要望となりますが、逆に保守期限がバラバラになるというデメリットもありますので、そのあたりも踏まえて検討となります 【2025/5/22】 振興会と会話している内容では、パイロット対応拠点については、パイロット対応を行った構成をそのまま展開後の構成とする方針で検討が進んでいる。 そのため、この方針で決定となれば、S-IIIS-SW調達は行わない方針となる見込み。(SJC) | 2025-08-29 | 完了非表示
2-4 | TMC内部結合試験内容 | 2025-05-28 | Com | ラボ検証とTMCで行う内部結合試験の関係につきまして、 ラボで一通りNWを組んで試験(NW構成～障害試験まで)を実施する想定でしたが、マスタースケジュールのTMC内部結合試験で、コム調達機器以外を接続して試験しますでしょうか？ そのような機器が無く、コム調達機器だけ接続して試験できるのであれば、TMCの内部結合試験でNW構成試験や障害試験を実施し、事前のラボ検証では本格的な試験は省略しようと思います。 | 【2025/5/28】 内部結合試験では、SV接続されず、SW類のみ接続してテストすることになる想定。SV接続してテストを行うのは、外部結合試験を予定している。 新テスト環境について補足すると、この環境は、各社のラボ検証と同じことが出来る環境であり、ラボ検証と内部結合試験で同じことを行うのであれば、ラボ検証を省略することは可能。新テスト環境は、単体試験～内部結合試験を行うための環境と認識していただき、有効に活用してほしい。(SJC) 承知した。それではラボ検証のスケジュールを、現状の想定よりもかなり短縮できると思う。(COM) | 2025-06-25 | 完了非表示
2-5 | BR場展開機器台数 | 2025-05-28 | Com | BR場展開時に必要となる機器台数の確定 | 【2025/9/24】 本PJで必要となるSWとSFPの台数は下記のとおり。(SJC) ・本場（パイロット場含む）：S-IIIS-SW 24x2=48 JWS-SW 24x2=48 SFP 24x4=96 ・（参考）受入検査/テスト環境：S-IIIS-SW 2x2=4 JWS-SW 2x2=4 SFP 2x4=8 【2025/9/24】 振興会様から回答を受領した。想定通り、各場2台で相違ない。後程、メールで確定情報を共有する。(SJC) 【2025/9/10】 振興会へ最終台数を確認中。確定したらお知らせする。(SJC) 【2025/9/3】 競技室へJWS-SWを設置しないことになったため、24場展開時のJWS-SWの台数も確定できますでしょうか？(NTTDB) 決定可能と考えるが、あらためて確認する。(SJC) 【2025/6/4】 BR場拠点展開の機器台数確定は2025年12月までにお願いできればと思います。(Com) ※2026/1 見積り作成 ～ 2026/2 見積り提示 ～ 2026/4契約 目標 機器台数を今年中に確定するのは難しいかもしれない。ただし、振興会へ要望としては上げていく。その結果をCOMへフィードバックしていきたい。(SJC) 承知した。(Com) 【2025/5/28】 来的に、振興会側が現調する予定なので、現調が完了し、その結果をフィードバックしてもらえば把握できる。COMには、”いつまでにフィードバックしてほしいか”を確認してもらいたい。(SJC) 承知した。BR場の機器台数把握にあたり、いつまでに台数の情報が必要か提示する。(COM) 【2025/5/22】 BR場では競技系NWは存在するが、部屋が分かれていない拠点もあり、その場合は2セット不要となる(=1セットのSWにJWSサブシステムも競技系NWも接続)。(SJC) | 2025年中目途 | 完了非表示
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
3. 設計
3-1 | JWSの名称 | 2025-07-24 | SJC | JWSとは、審判業務システム、 JPF、山口シネマ、シチズンTICが構築するシステムが、審判業務支援システムということですので、文言修正しました JLCが構築する、進入コース受信装置等は、審判業務システムの装置 ----- JLC米山 「審判業務支援システム(以下、JWS）」とありますが、「審判業務支援システム」は山口シネマ、JPF、シチズンTICの開発するシステムの呼称として使用しており、JWS＝Judge-Work-Systemのため「審判業務システム(以下、JWS)」としてください。 | 【2025/7/29】 資料修正を確認済み。(NTTDB) | - | 完了非表示
3-2 | JWS-SWの接続方法 | 2025-07-24 | SJC | JWS-SW用の光ケーブルを誰が敷設するかの整理がまだできていない。 また、現在MCを使っているが監視ができないなどの課題があるのであわせて検討して欲しい。(Dチームコメント) | 【2025/8/21】 振興会様との定例会にて、以下2点了承いただいた。(SJC) ①新S-IIIS-SWと集配信NWの接続を、現行S-IIIS-SW経由とすること ②新S-IIIS-SWとJWS-SW間の接続をUTP→SFP（光：LC-LX）とすること 【2025/8/7】 SFPはLCコネクタでLX（シングルモード）とする。 光ケーブルはJLCにて準備いただくことを確認する。 光接続でSFP利用とするかを振興会様に確認中。（SJC） 【2025/8/6】 SFPの納期は2週間程度。11月のTMC試験で使用する場合10月上旬に発注したい。見積り提示～契約を9月中に実施として8月末までにSFPの要否の決定をお願いする。(NTTDB) 光接続でSFP利用とする場合は、構成の統一を図るため全BR場をその構成としようと考えている。TMCも同じ構成となる。(SJC) 【2025/7/30】 新S-IIIS-SWとJWS-SW間の接続を光ケーブルとし、SWにSFPを搭載する可能性あり。(SJC) SFP利用とする場合、TMCで実施する内部結合試験でもその試験を実施する必要がある。TMC構築に向けてSFPの調達も必要。(NTTDB) SFPの納期確認をお願いする。(SJC) 承知した。(NTTDB) | 8月末 | 完了非表示
3-3 | 競技室のJWS-SWの設置について | 2025-08-07 | NTTDB | 競技室へのJWS-SWの設置について方針を整理する。 | 【2025/8/27】 基本設計においては、JWS-SWは最大2式設置の前提のまま変更せず、修正を加えない方針とSJC様よりご指示いただく。 定例会にて、クローズ予定。(NTTDB) 【2025/8/7】 競技室のJWS-SW設置は一旦ペンディング(=S-IIIS NW 2027では対応無し)となった。よって、構成としては、全場同じ構成（新S-IIIS-SW、JWSを各1式）となる。 上記は、計算センターと審判室に設置する。（SJC） 状況承知しました。構成図の修正方法について相談させて下さい。構成図上から削除するか、ペンディング中である事をメモしておくか。（NTTDB） |  | 完了非表示
3-4 | 競技系NWとの接続設計 | 2025-08-19 | NTTDB | SJC様より以下連絡を頂く。 ・競技系NW側(=NEC様)との詳細設計内容の合意が、8/29から12月中旬頃となった ・そのため、NTTDBとしては、今後予定されている競技系NWとの接続テストを、以下前提条件をもとに行う方針とする ・NEC様とのQA表や、JLC様に送付した詳細設計書を基に整理した前提条件は以下の通り ■JWS-SW - 競走場NW機器間前提条件 ・競走場側の現行 競技情報系WAN RT（NEC）で新規ネットワークセグメントを1つ作成。 ・競技情報系WAN RT（NEC）の1号機、2号機間でHSRPを動作させ、新規ネットワークセグメントの仮想IPアドレスを用意。 ・競技情報系WAN RT（NEC）1号機、2号機間は既存の渡り用セグメントで接続。 ・競技情報系WAN RT（NEC）1号機、2号機でスパニングツリーは動作させない。 ・S-IIIS側NW機器（JLC）との接続は、競技情報系WAN RT#1、#2でそれぞれ1ポートずつ接続。 ・接続ポートは1000BASE-T/Auto。 ・S-IIIS側（JLC）は、競技情報系WAN RT 1号機、2号機間のHSRPによる仮想IPアドレスをGWとして使用。 ・正常時はHSRPがアクティブ側の競技情報系WAN RT（NEC）を経由し、 アクティブ側の経路障害/機器障害時は、スタンバイ側の競技情報系WAN RT（NEC）を経由する経路となる。 | 【2025/8/20】 SJC様に整理いただいた"■JWS-SW - 競走場NW機器間前提条件"の内容で過不足、認識齟齬ありません。 この設計内容を元に、競技系NWとの接続テストを実施させていただきます。 | 2025-08-20 | 完了非表示
3-5 | AX3660Sの消費電力 | 2025-09-18 | SJC | JWS-SWの消費電力について御教示願えますでしょうか。 実測値をお持ちでしたらそれも教えてください。 | 【2025/10/29】 実測結果、起動後徐々に消費電力が上昇し、最大値74W程度になって安定した。起動時に急激に消費電力が増えはしなかった。(NTTDB) 【2025/10/15】 TMC構築時に試験を行い、SFP単体試験結果と合わせて報告する。(NTTDB) 【2025/9/18】 最大消費電力は140W。 実測値はデータが無いので、TMC構築時に電力計で計測する。(NTTDB) | 2025-10-30 | 完了非表示
3-6 |  | 2025-10-22 |  |  |  | -
3-7 | 集配信NWへの追加接続 | 2025-12-03 | SJC | 集配信NWに新たな接続先が追加される見込み。SWにポートの追加が必要となる。 | 【2026/1/7】 ポート収容表を修正し提出済み。(NTTDB) 【2026/1/6】 詳細設計の「27-S-IIIS_NW_詳細設計_ポート収容表（_20251008.xlsx）」にも修正が必要でした。 つきましては、以下シートについて修正をお願いします。(SJC) ・パイロット環境(戸田) 集配信 BR拠点JWS-SW ・パイロット環境(芦屋) 集配信 BR拠点JWS-SW 【2025/12/10】 追加接続に必要な設計情報を受療済み。(NTTDB) 【2025/12/5】 情報取得側端末追加の情報共有(SJC) -システム名：本場取り込みON/OFF コンバータ ①送信用/②受信用 -接続先SW：①集配信L3/②JWS-SW → SJCにてポートアサインと、集配信セグメントで新たにIPアドレスを付与し、別途共有します | - | 完了非表示
3-8 | 集配信NWの拠点回線帯域について | 2026-01-07 | SJC | 新S-IIISサーバとJWSサーバがネットワークに接続されると、今よりサーバ通信に回線帯域が必要となる。また、サーバ1台あたりの帯域を現行の1Mbpsから2Mbpsへ変更する可能性もある。 拠点回線帯域が不足することが無いか確認をお願いする。 【関連資料】 27-S-IIIS_NW_BOAT24場と外向_帯域使用状況_20260121.pptx ※2026/1/21定例会フォルダに保存 | 【2026/1/21】 トラフィック量確認の結果、津と若松のみ、サーバ1台あたりの帯域を2Mbpsとした場合に帯域が不足する可能性がある。その他の拠点は帯域に余裕あり。詳細は関連資料に記載。(NTTDB) | - | 完了非表示
3-9 |  | 2026-01-27
3-10 |  | 2026-06-16 |  |  |  | -
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
4. 試験
4-1 | TMC試験時のラック収容 | 2025-07-09 | NTTDB | 内部結合試験時にNTTDB持込みの周辺模擬機器を接続する。これらのラック搭載スペースを確保する必要がある。 | 【2025/9/12】 試験用機材(8U分)については詳細設計のラック実装図には記載不要で確定。(SJC) 【2025/9/10】 詳細設計資料としてのラック搭載図は、一旦、試験機器は省いたもの(恒久設置機器のみ反映)を提出する。(NTTDB) TMC試験時の一時設置機器を反映する必要があるかは確認する。(SJC) 【2025/9/3】 ラック搭載図修正済み。一時利用の試験用機器については詳細決定後に記載する。(NTTDB) 【2025/8/20】 SJC様より、3nC15の空きスペースに設置するようにメールいただいた。 ラック搭載図を修正中。(NTTDB) 【2025/8/6】 試験用機器を設置する為、8Uのスペースの準備をお願いします。 設置場所は9月末までに確定をお願いします。 利用期間は2027NWのTMC構築を予定している10/20週から年内いっぱいを想定しております。（NTTDB） 【2025/8/3】 試験用機器の設置位置7Uについて、3nD12ラックの下部の利用を提案。(NTTDB) 【2025/7/16】 受入検査とテスト環境に新設するS-IIIS-SWとJWS-SWの設置場所は決定。試験時の持込み機器の設置場所(7U)を引き続き検討。(SJC) 【2025/7/14】 受入検査とテスト環境に構築するS-IIIS-SW/JWS-SWの計8台(8U)に加えて、試験時には7Uのスペースが必要。(NTTDB) TMCのラック搭載を検討する。(SJC) | 2025-09-30 | 完了非表示
4-2 | パイロット場（BR芦屋）試験スケジュール | 2025-08-18 | NTTDB | ■パイロット場（BR芦屋）試験スケジュールについて、NTTDB側で対応可能か確認する。 【パイロット場（BR芦屋）試験スケジュール（案）】 ・2026年2月 ・2/2～10：ベースバンド作業 ⇒この作業の前段でSJCはNW機器を送付。（据え付けはJLC手配） ・2/17～20：NDS作業 ⇒この期間で、JWS、審判業務支援システムが環境構築し接続と疎通確認するとのこと。 既存システム側の設定変更は夜間実施。現地試験は日中作業想定。 ・2026年3月 ・3/9～17：パイロットテスト ⇒現行システムの裏での動作確認テストなので、立会等は不要 ・3月末本番移行 | 【2026/2/10】 芦屋の作業内容は下記のとおり。(SJC) ■試験スケジュール ・2/16 20時集合に統一。 アプスのみ16時入局し残作業予定 既存S-IIIS-SWの異常系試験のみ実施。RIRとの接続には影響ないこと回答済 Zabbix監視開始でOK →NDS、Dチームから映像センターには試験時の非監視対応について連絡していただく。 ・2/17～ シチズンは17日AMでソフト改修 この日以降、進捗見合いで当社範疇の異常系試験を実施する ■全体共有事項 ・当日の作業予定、結果、翌日作業予定を毎日確認する。 その際、確認できる様資料を準備する →作業申請、試験項目表を準備して内容共有できるようにする ・各機器設置部屋（計算センター、TV室、主審室）は土足禁止（上履き必要（任意）） 待機部屋などはDチームにて確認 ・各部屋に入る為には電子錠を開ける必要あり。 計算センターへの入室が大変。→現地勤務のトーターに開扉依頼するなどDチームで検討する TV室、主審室は移動しやすいようだが、上記と合わせて現地で認識合わせする 【2026/1/7】 芦屋の現地対応は、2/16夜間及び、2/17～19の日中とする。2/17～19の間で他社と連携して実施する試験の日程は確認する。(SJC) 【2025/12/25】 芦屋のスケジュールは下記となった。(SJC) 2/2～6：現地保守会社様にて、NWシステム機器(情報取得システム機器含む)の設置、ケーブル配線、接続を実施 2/9(夜間、リモート)：六本木側機器にBR芦屋向けS-IIIS2027PJ用設定追加 2/16～20：BR芦屋にて総合テスト実施 －2/16：21:00以降 既存S-IIIS-SWの設定変更と新S-IIIS-SWを繋ぎ込み通信正常性確認(総合テスト前の準備)。 －2/17～20：日中帯 総合テスト対応 この中で障害試験を実施させていただく ※2/17～20の現地対応については別途検討。 【2025/12/17】 振興会から非開催日に工事を行うように指示があり、日程を再検討中。(SJC) 【2025/9/10】 パイロット場にて、パイロット構築時の試験から本番展開までの間に、どこかで新S-IIISを接続しての試験が予定される。進め方を確認中。(SJC) そのタイミングでリモートから新S-IIIS-SWのポートステータス確認は実施しようと思う。その他、NTTDBにて対応する必要がある内容があれば指示をお願いします。(NTTDB) 【2025/8/20】 ベンダ含め確認し、共有頂いたスケジュールで対応可能な旨、SJC様へ報告済。 8/27定例会にて、クローズ予定。(NTTDB) 【2025/8/18】 SJC様に共有頂いたスケジュールで問題ないか、ベンダ含めて確認します。 ＜対象ファイル＞ https://sptvjsat.box.com/s/t8l736rwxxtty3ukp7b6lp8ahvk6kwxb | - | 完了非表示
4-3 | 青葉ビルでの競技系NW疑似環境との接続試験 | 2025-08-19 | NTTDB | ■青葉ビルでの競技系NW疑似環境との接続試験の対応可否を確認する。 【詳細(8/19時点の想定)】 ・目的：競技系NWとの接続試験の事前実施 ・スケジュール：パイロット場での試験前（2026年1月頃） 1日、2日程度想定 ・試験用機器：パイロット(芦屋)対応用機器 ・試験用機器の設定：パイロット(芦屋)のconfigに対し、競技系NWとの接続パラメータのみを修正 | 【2026/1/16】 青葉ビル試験終了。 【2026/1/7】 1/14の集合情報を確認してお知らせする。(SJC) 【2025/12/18】 以下宛先に送付をお願いします。 〒106-0032 東京都港区六本木5-16-7 BOATRACE六本木 1F 株式会社 日本レジャーチャンネル 映像システム部 映像システム課 03-6234-1323 【2025/12/17】 六本木への機器送付に必要な配送先情報を確認してお知らせする。(SJC) 【2025/12/10】 青葉ビル試験機材(芦屋用機器)は、1/13着で六本木に送付させて頂き、1/14に台車で青葉ビルへ搬入します。(NTTDB) 【2025/12/5】 ・青葉ビルでの試験（1/14～16）について(SJC) －想定スケジュール 14日AM：機材搬入、セットアップ、接続確認。早く終われば試験開始 15日：通信試験、障害試験 16日：予備日 －搬入方法 当日持ち込みの他、六本木ビルに事前に送付しておいてそこから台車等で青葉ビルに持ち込むことも可能 【2025/12/1】 青葉ビルの試験日は1/14～16で確定。(SJC) 【2025/10/20】 青葉ビルの試験を1/14～16に実施の予定。機器設置日は確認する。(SJC) 【2025/10/15】 機器の納品自体は調整すれば12月に間に合うが、その場合、1月から保守契約が開始されるという課題が発生する。その為、1月頭に納品。試験を1/12週開始とするスケジュールはどうか？ 保守契約の考え方として、メーカ出荷の翌月から保守開始になる。12月に出荷すると1月に保守開始必要で契約の変更が発生する。(NTTDB) 1月は試験しかしないので保守は不要。12月に出荷しても、当初予定通り2月から保守開始と出来ないか？(SJC) 保守契約の空白は作れない。その場合センドバック保守を1か月だけ締結するなどの交渉をメーカ側と実施する必要がある。(NTTDB) 状況は理解した。提案の通り、1/12週からの試験開始で振興会側と調整を行う。(SJC) 【2025/10/14】 青葉ビルにおける競技系NWとの接続試験日程について 以下の通り日程の確認が来ておりますのでご回答お願いします(SJC) －－－－－－ 開発環境(青葉ビル)でのRIRとの結合テスト日程について 表題の日程について調整させてください。 JWS側の希望は以下の通りとなりますが、いずれかでテスト可能でしょうか。 ※問題なければ NEC様と調整します 第１希望 2025/12/22(月)～2025/12/24(水) 第２希望 2026/1/5(月)～2026/1/7(水) 【2025/9/17】 青葉ビルの試験で使う芦屋用機器は1月納品を予定しているため、青葉ビルの試験日を1月の後半で調整をお願いしたい。(NTTDB) 承知した。青葉ビルでの試験日程と、いつまでに芦屋に送付する必要があるか確認する。(SJC) 【2025/9/3】 青葉ビルから芦屋への機器送付についてお客様にて対応頂くことは可能でしょうか？(NTTDB) 配送は考えて無く、一旦引き上げる想定だった。青葉ビルからの発送も貴社にお願いしたい。(SJC) 承知した。それでは一旦引き上げるか直接芦屋に送るかはスケジュールを踏まえて検討いたします。(NTTDB) 【2025/8/20】 ベンダ含め確認し、共有頂いたスケジュールで対応可能な旨、SJC様へ報告済。 8/27定例会にて、クローズ予定。(NTTDB) 【2025/8/19】 対応可否をベンダ含めて確認します。 | - | 完了非表示
4-4 | TMC機器単体試験の残項目 | 2025-10-01 | NTTDB | 要件変更により追加購入したSFPは、TMC機器の単体試験実施時には納品が間に合っていないため、TMCの構築時に単体試験を実施予定。 早く納品した場合はベンダラボで単体試験を実施して結果報告する。 | 【202510/30】 SFPの単体試験を実施。合格で完了。(NTTDB) 【2025/10/15】 単体試験の残項目提出を11/5で調整した。NTTDBからSJCへは、10/30までに試験結果の提示をお願いする。(SJC) 承知した。SFPは10/23にHCNETへ納品予定。予定通り10/27以降にTMCで試験を行い、試験成績表を10/30までに報告する。(NTTDB) 【2025/10/8】 SFPの納品が10月末となりそうで、SFPの単体試験はTCM構築時となる見込み。(NTTDB) | 2025-10-30 | 完了非表示
4-5 | 外部結合テストのスケジュール | 2025-10-01 | NTTDB | NTTDBが連携して実施する必要のある外部結合テストの日程の確認をお願いします。 ・12/8に引き渡し後、JLC様がいつ外部システム接続を行うか ・1/12週頃に予定している障害試験の日程と期間 | 【2026/1/9】 シチズン試験終了。TMCでの外部結合試験は全て終了。 【2026/1/7】 12/23に情報取得連携の外部結合試験実施済み。1/8にシチズン外部結合試験実施予定。 【2025/12/17】 情報取得の外部結合試験の進め方は、12/22にTMC現地で確認する。(SJC) 【2025/12/16】 情報取得の試験は12/22～1/13に実施。テスト環境で試験予定だが、テスト環境だと集配信NWの障害試験を実施できないため、運用受入テスト環境で試験ができないか確認中。(SJC) 【2025/12/10】 山口シネマ、シチズンの試験日については12/22と1/8で決定。情報取得の試験日を確認する。(SJC) 【2025/12/8】 試験スケジュールは下記の予定。(SJC) 12/22(月)～01/07(水) 山口シネマ様（TMC） 01/08(木)～01/13(火) シチズンTIC様（TMC） 01/14(水)～01/16(金) RIR（青葉ビル） 【2025/10/15】 振興会側にスケジュールを提示して調整中。大きくスケジュールが変わることは無い見込み。(SJC) | - | 完了非表示
4-6 | TMC試験時の他チームとの連携 | 2025-11-10 | NTTDB | 2027PJの障害試験実施時に、他チームで実施している映像配信試験に影響が発生したため、試験実施時に情報共有を行う。 | 【2025/11/10】 本日より試験開始前には5階の監視ルームに行き、試験開始の連絡と、私たちS-IIIS以外に試験等の有無を確認いたします。 また、TMCラック前で他の方が作業されている場合には試験の影響について共有するようにいたします。(NTTDB) | - | 完了非表示
4-7 | 青葉ビル入館申請 | 2025-11-13 | SJC | 青葉ビルでの作業にあたって申請が必要。 https://sptvjsat.box.com/s/g7xr74xmx6myinmxff7a42fznh4twsns | 【2025/12/19】 申請書類を提出済み。(NTTDB) | - | 完了非表示
4-8 | TMC試験機材の回収 | 2025-12-03 | NTTDB | 内部結合試験用に持ち込んだ周辺機器の撤去、回収日程について 内部結合試験結果を提出し、承認頂いてから撤去しようと思います。 | 【2025/12/23】 試験機材の撤去、回収終了。(NTTDB) 【2025/12/17】 機器撤去して問題無い。(SJC) | - | 完了非表示
4-9 | 山口シネマ様向けコンフィグ共有 | 2025-12-09 | SJC | 内結結合試験で試験用機器にて使用したconfigを提供してあげたいのですがご準備おねがいできますか。 提供することで、STPパラメータなど当社側にてコントロールできるので、トラブルなく展開可能となるなど メリットも大きいと思いますので、ご協力お願いします | 【2025/12/10】 試験時のコンフィグサンプルを共有済み。(NTTDB) | - | 完了非表示
4-10 |  | 2026-01-21
4-11 | JPF様試験 | 2026-03-04 | SJC | JPF様についてもTMCで結合テスト実施する予定とのことですので認識をお願いします ※試験項目としては、山口シネマ様向けに実施した内容踏襲で良いと思います --- Dチームから --- 当初JPF様はTMCでの結合テストを実施しない想定ではありましたが、ネットワーク機器を含めテストを実施する方向で調整予定です。 これについても今後の作業部会にて調整にはなりますが、その際はお手数ですがご対応をお願いできればと思います。 | 【2026/5/27】 サブシステム側からS-IIIS-SWをNTPの参照先とする件で、S-IIIS-SWは設定変更不要でサーバとして動作する。(NTTDB) 【2026/5/26】 5/19に試験完了。成績表提出済み。(NTTDB) 【2026/5/11】 試験は5/19で確定。(SJC) 【2026/4/22】 試験内容は問題無し。試験日程をGW前には確認する。(SJC) 【2026/4/15】 試験日程はまだ確定では無い。GW前に試験準備は完了させておきたい。(SJC) 4/22の定例会で試験内容を提示する。(NTTDB) 【2026/4/9】 5月のGW以降を想定。JWS側は11日からで予定している模様。(SJC) 【2026/3/11】 試験の日程が決まったら連携する。(SJC) | - | 完了非表示
4-12
4-13
4-14
4-15
5. 構築
5-1 | TMCの入館申請等工事準備 | 2025-10-08 | SJC | 繰り返し入館するメンバーについてはカードを発行するので、申請をお願いする。 | 【2025/10/27】 NTTDBとHCNETの入館者7名のカード受領済み。(NTTDB) 【2025/10/22】 10/27にTMC現地でカードをお渡しする。(SJC) 【2025/10/15】 下記メンバーのカード発行をお願いします。もし10/27にカード発行が間に合わない場合は個別に入館申請をしようと思います。(NTTDB) ◆NTTドコモビジネス 山田 一毅(ヤマダ カズキ) 嵯峨根 慶(サガネ ケイ) 天野 秀哉(アマノ シュウヤ) ◆HCNET 小川 紘(オガワ ヒロシ) 川島 信之介(カワシマ シンノスケ) 横山 周音(ヨコヤマ アマネ) 島袋 友寛(シマブクロ トモヒロ) | 2025-10-27 | 完了非表示
5-2 | 新SWのラックマウント方法 | 2025-10-29 | NTTDB | 新S-IIIS-SW～JWS-SW間の接続でSFP(光ケーブル)を利用することになったため、UTPケーブル利用と比較して、SFPと光ケーブルが機器の前に飛び出る。 SWのラックマントに特注セットバック金具を使えばUTP利用と同じくらいの奥行にできるが、BR場展開にあたりセットバックして機器設置したほうがよいか？ なおTMC機器はセットバックして設置済み。 | 【2025/12/3】 BR場では特注金具を使用することに決定したため課題クローズ 【2025/11/20】 芦屋機器用の特注金具を12/10までに契約予定。戸田機器用の金具は戸田機器と合わせて契約とする。 【2025/11/14】 パイロット場2拠点8台分の見積りを提示。(NTTDB) 【2025/11/12】 正式な見積りの提示をお願いする。納期を踏まえて発注期限も教えて欲しい。(SJC) 今週中(11/14まで)に提示する。発注期限も合わせてお伝えする。(NTTDB) 【2025/11/6】 パイロット場以降のBR場構築時には特注セットバック金具を使用することで決定。(SJC) パイロット場分について見積り準備中。(NTTDB) 【2025/11/4】 特注金具の単価は1セット(1台分)13,500円。TMCでラック写真を撮影しBoxで共有済み。(NTTDB) 【2025/10/29】 要否を確認する。納期と金額を教えて欲しい。(SJC) 納期は約2週間程度。費用は確認する。(NTTDB) 基本的にはケーブルが出てはいけないので、網やセットバックで対処が必要。現状を把握するために写真を撮って共有してほしい。(SJC) 写真撮影し共有する。(NTTDB) | 2025-12-10 | 完了非表示
5-3 | 2027機器へのリモートアクセスログイン | 2025-11-19 | SJC | 今後他社の試験時等に緊急で2027機器の状態確認が必要になった際に備えて、27PJのメンバーがTMC機器へリモートアクセスできるようにしておいて頂きたい。 | 【2025/11/19】 既にリモートアクセスできることを確認済み。(NTTDB) | - | 完了非表示
5-4 | BR芦屋機器配送 | 2026-12-10 | NTTDB | BR芦屋への機器到着の希望日をご指定ください。 | 【2026/1/21】 1/19に芦屋向け機器発送済み。1/22に到着予定。1/21に到着済み。(NTTDB) | - | 完了非表示
5-5 | BR芦屋作業準備 | 2026-01-13 | SJC | BR芦屋工事に向けて、作業予定表と作業員名簿他必要書類を提出する。 | 【2026/2/4】 2/3に依頼頂いたパワーポイントの作業予定は記載済み。2/16以降の作業資料も2/4中に提出済み。(NTTDB) 【2026/2/3】 添付ファイルをBOXに保存しましたので2/16～19予定の記入をお願いします。(SJC) 16日は私の方で記入してみましたので内容確認いただき、17日以降の記入をお願いします ※16日分も適宜修正いただいて構いません https://sptvjsat.box.com/s/1boo4per1j61n60nw2synfw8g7q99vng 【2026/1/30】 2/9の作業資料提出済み。Teams会議受領。(NTTDB) 【2026/1/28】 2/9作業の手順書を今週中に提出する。2/16以降の作業についても作業資料を作成する。(NTTDB) 【2026/1/20】 作業員情報を提出。(NTTDB) | - | 完了非表示
5-6 |  | 2026-03-04 |  |  |  | -
5-7 | パイロット戸田スケジュール | 2026-03-18 | SJC | 芦屋にならい、 6/8に六本木センター側の設定変更 6/15にJWSと競技系との接続と異常系試験 6/16にJPFとシチズンとの異常系試験 6/17,18は予備日とするでいかがでしょうか？ | 【2026/4/15】 戸田の日程は確定。(SJC) 6/4：六本木センター側の設定変更 6/11：JPF、シチズンTIC～JWS間の正常性確認と異常系試験 6/12：JWS～競技系(RIR)間の異常系※前日夜間作業で正常性は確認済の想定 6/15：予備日 ※日程が確定したため本課題はクローズ。戸田の準備に関する課題はNo.5-6で管理。 【2026/4/9】 JLCとの打合せ結果、下記となる予定。(SJC) 6/11（木）からを予定。（営業日で2日前倒し） 競技系システムとの接続試験は、11日夜間にJWS側が実施 NWシステムの試験は以下を想定 11日：JPF、シチズンTIC～JWS間の正常性確認と異常系試験 12日：JWS～競技系（RIR）間の異常系（前日夜間作業で正常性は確認済の想定） 予備日は15日希望としました 【2026/3/25】 日程確定では無い。6/22の週に開催があるため、試験期間として適切かどうか懸念が出ている。そのため、6/15～17より前倒しになる可能性もある。（SJC） 【2026/3/19】 NTTDBは左記スケジュールで問題無し。(NTTDB) | - | 完了非表示
5-8
5-9
5-10
6. 展開/移行
6-1 |  | 2026-03-19
6-2 |  | 2026-04-20
6-3 |  | 2026-05-11
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
7. 運用
7-1 | JWS-SWの電源断 | 2025-07-24 | SJC | 審判室に新規設置するラックは、日単位で電源を落とす運用になる予定です。（非開催日はエアコンも切れる為） JWS-SWが設置されますがこの運用でSWの接続先や外向け（集配信NW関連）には影響として問題ないでしょうか？ | 【2025/7/28】 ご認識の通り、JWS-SWの電源OFF/ONによる集配信NWへの通信影響はない想定でございます。(NTTDB) 【2025/7/24】 別紙７論理設計補足資料を確認したところ、S-IIIS-SW～JWS-SW間にSTPのブロッキングポイントは無いのでJWS-SWの電源をOFF/ONしても、上位の集配信NW側でトポロジーチェンジは発生せず、通信への影響なしと思いますがその理解で良いでしょうか？(SJC) | - | 完了非表示
7-2 |  | 2026-01-28 |  |  |  | -
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
8. 追加要件 | [6 empty] | タイトル
8-1
8-2
8-3
起票
A 対応中
B 対応中
完了
完了非表示