## Sheet1
WBS
[11 empty] | 2026年1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当 | 補足 | 開始日 |  | 終了日 |  | 状況 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[6 empty] | △予定 | ▲実績 | △予定 | ▲実績 |  | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
1 | 定例会 | - | - | - | 木曜日 14:00-15:00 |  |  |  |  | - | bar: 46037; 46044; 46051; 46058; 46072; 46079; 46093; 46100; 46107; 46114
2 | 調達/回線工事 |  | 現調 |  | 日時確定：01/21 13:00～17:00の間に入館 | [5 empty] | 46043: ▲回線現調
3 |  |  | 導通 |  | 日時確定：01/21 13:00～17:00の間に入館 | [5 empty] | 46043: ▲回線導通
4 |  |  | 宅内工事 |  | 03/05 PMフリー | [5 empty] | 46086: ▲回線宅内工事
5 |  |  | 開通 | [7 empty] | 46086: ▲回線開通
6 |  |  | 現行回線廃止 | [7 empty] | 46087: ▲回線廃止
7 | [10 empty] | 46062: ▲Elemental Live機器納品
8 | [10 empty] | 46052: ▲Elemental用UTPケーブル到着
9 | NW設計 | 基本設計 | 物理NW構成 | [7 empty] | 46027: 物理NW構成; 46045: ▲完了
10 |  |  | ポート収容設計 | [7 empty] | 46027: ポート収容設計; 46045: ▲完了
11 |  |  | IPアドレス設計 | [7 empty] | 46027: IPアドレス設計; 46045: ▲完了
12 |  |  | 冗長機能設計 | [7 empty] | 46027: 冗長機能設計; 46045: ▲完了
13 |  |  | 管理機能設計 | [7 empty] | 46027: 管理機能設計; 46045: ▲完了
14 |  | 詳細設計 | パラメータシート作成 | [7 empty] | 46048: パラメータシート作成; 46105: ▲完了
15 |  |  | コンフィグ作成 | [7 empty] | 46048: コンフィグ作成; 46059: ▲完了
16 | エンコーダ設計 | Web配信設計 | ヒアリングシート提示 | [7 empty] | 46037: ▲設計ヒアリングシート提示
17 |  |  | ヒアリングシート記載 | [7 empty] | 46037: ヒアリングシート記載; 46045: ▲完了
18 |  |  | ヒアリングシート内容確認/確定 | [7 empty] | 46051: ヒアリングシート内容確認/確定; 46059: ▲完了
19 |  | 自動動作機能設計 | 要件提示 | [7 empty] | 46043: ▲自動動作機能要件提示
20 |  |  | 実装方法検討 | [7 empty] | 46048: 実装方法検討; 46058: ▲完了
21 |  |  | 実装方法確定 | [7 empty] | 46058: ▲実装方法確定
22 | 事前検証 | 試験準備 | 試験計画書作成 | [7 empty] | 46048: 試験計画書作成; 46058: ▲完了
23 |  |  | 試験成績表作成 | [7 empty] | 46055: 試験成績表作成; 46078: ▲完了
24 |  | NW試験 | - | [7 empty] | 46062: NW試験; 46084: ▲完了
25 |  | Elemental試験 | 単体試験 | [7 empty] | 46069: ▲完了; 46077: Elemental単体試験
26 |  |  | キッティング | [7 empty] | 46069: ▲完了; 46077: Elementalキッティング
27 | 工事 | 工事準備 | 工事計画(日程検討) | [7 empty] | 46041: 工事計画(日程検討); 46094: ▲完了
28 |  |  | 入館申請
29 |  |  | 機器(Elemental)配送
30 |  |  | 工事手順書作成 | [7 empty] | 46077: 工事手順書作成; 46084: ▲完了
31 |  | 本部校工事 | NW構成変更 | [7 empty] | 46086: ▲NW構成変更
32 |  |  | NW試験 | [7 empty] | 46086: ▲W試験
33 |  |  | FWバージョンアップ | [7 empty] | 46086: ▲FWバージョンアップ
34 |  |  | Elemental構築 | [7 empty] | 46086: ▲Elemental構築
35 |  |  | OCN回線開通(回線試験) | [7 empty] | 46086: ▲回線開通(回線試験)
36 |  |  | Web配信試験 | [7 empty] | 46087: ▲試験
37 |  |  | FortiCloud設定・試験 |  | 有償ライセンスは4/1～開始
38 |  | 撤去工事 |  |  | 3/9 PM14:00※大阪が終わり次第なる早
39 |  |  |  |  | 3/9 AM9:00
40 |  |  |  |  | 3/16 PM
41 |  |  |  |  | 3/13 AM9:00
42 |  |  |  |  | 3/13 AM
43 |  |  |  |  | 3/23 PM
44 |  |  |  |  | 3/16 PM13:00
45 |  |  |  |  | 3/19 AM9:00
46 |  |  |  |  | 合わせてElementalのレストア試験を実施
47 | 運用 | 運用手順書作成 | エンコーダ操作手順書作成 | [7 empty] | 46062: エンコーダ操作手順書作成; 46107: ▲完了
48 |  |  | エンコーダ交換手順書作成 | [7 empty] | 46077: エンコーダ交換手順書作成; 46107: ▲完了
49 |  |  | NW運用手順書作成 | [7 empty] | 46069: NW運用手順書作成; 46105: ▲完了
50 | 竣工 | 完成図書 | 完成図書作成 | [7 empty] | 46083: 完成図書作成; 46107: ▲完了
51 |  |  | 完成図書提出 | [7 empty] | 46107: ▲完成図書提出