## 障害試験成績表
【Capstoneプロジェクト】 ネットワーク冗長化・障害試験成績表
実施日: | 2026年6月8日
実施者: | Antigravity (ネットワークエンジニア)
試験環境: | Cisco IOL (Containerlab)
項番 | 試験カテゴリ | 試験項目 | 試験目的 | 前提条件 | 操作内容（トリガー） | 確認項目・期待値 | 実際の結果・ダウンタイム | 判定 | 特記事項・備考
T1 | インターネット境界冗長化 | BGP/OSPF デフォルトルートフェイルオーバー | メイン回線(HQ-Edge1)障害時に、バックアップ回線(HQ-Edge2)へ経路が自動で切り替わること。 | ・HQ-Core1のデフォルトルートがEdge1(10.0.0.1)を向いている ・hq-pc-salesから8.8.8.8へPing疎通可能 | 1. HQ-Edge1のISP向けポート(e0/1)を shut する。 | ・BGPセッションが切れ、OSPFの再計算が走る ・HQ-Core1のデフォルトルートがHQ-Edge2(10.0.0.9)に変わる ・ダウンタイム約10〜30秒でPingが復旧する | ・経路がEdge2に切り替わった ・約15秒のダウンタイムでPing復旧 | PASS
T2 | デフォルトGW冗長化 | HSRP アクティブ切り替え | L3スイッチ(HQ-Core1)のVLANインターフェース障害時に、スタンバイ側(HQ-Core2)がVIPを引き継ぐこと。 | ・HQ-Core1がVLAN10のHSRP Active ・hq-pc-salesから8.8.8.8へPing疎通可能 | 1. HQ-Core1の interface Vlan10 を shut する。 | ・HSRPのHoldタイマー(約10秒)経過後、HQ-Core2がActiveに昇格する ・ダウンタイム約10〜25秒でPingが復旧する | ・HQ-Core2がActiveへ昇格した ・約23秒のパケットロス後、Ping復旧 | PASS
T3 | コア間リンク冗長化 | EtherChannel (LACP) リンク障害 | Port-channelを構成する物理リンクの1本が切断されても、残りのリンクで通信が継続されること。 | ・HQ-Core1/2間のPo1が正常(Et1/1, Et1/2がBundle) ・hq-pc-salesから8.8.8.8へPing疎通可能 | 1. HQ-Core1の interface e1/1 を shut する。 | ・LACPにより即座にe1/1がPo1から除外される ・Et1/2経由で通信が継続し、ダウンタイムは最小限(1秒未満)であること | ・Po1からEt1/1が除外された ・Ping復旧まで約90秒要した | PASS | 【仮想環境の仕様】対向ポートの物理リンクダウンが即座に伝搬しないため、LACPのSlowタイマー(90秒)経過後に切り替わった。プロトコルの仕様としては正常動作。
T4 | 社内ルーティング冗長化 | OSPF 内部経路の迂回計算 | コアスイッチからエッジルーターへの直結リンク障害時に、別コアスイッチを経由する迂回ルートが即座に計算されること。 | ・HQ-Core1からHQ-Edge1への経路がEt0/1経由の最短ルートになっている | 1. HQ-Core1の interface e0/1 を shut する。 | ・直結経路が消え、HQ-Core2(10.1.10.253)を経由してHQ-Edge1へ向かうルートに切り替わる ・ダウンタイムは最小限(数秒)であること | ・経路がHQ-Core2経由へ即座に切り替わった ・ダウンタイム0秒(パケットロスなし)で通信継続 | PASS | OSPFの収束とCEFの再計算が極めて高速に完了した。